## 任务库开发一期需求与验收单
# | 需求类型 | 需求描述 | 检查标准 | 检查状态
1 | 功能完整 | 任务大表格式文件导入后可直接在任务库中显示 | 任务大表(xlsx)文件导入(除导入外在excel文件不作多余操作)后可在系统中任务库中视图显示
2 | 功能完整 | 任务大表系统显示 | 任务大表在系统中可直接显示出与excel中一致的视图，其中包含工程、牵头人、督办、督办时点工程属性字段单元格合并，其中序号不做需求。具体样例参见任务大表。
3 | 功能完整 | 每个任务字段根据要求定制完成，包含： 1、任务编号（字符串） 2、负责人（用户） 3、平台（下拉框） 4、平台分类（下拉框） 5、业务部门（下拉框） 6、实施团队（多选） 7、任务阶段（redmine状态） 8、时间点（字符串） 9、工作路径（文本框） 10、备注字段直接复用原redmine的说明字段，并且将“说明”修改成“备注” | 字段要求符合任务字段需求描述
4 | 功能完整 | 每个工程字段根据要求定制完成，包含： 1、牵头人（用户） 2、督办（bool） 3、督办时点（字符串） 4、工作路径（文本框） | 字段要求符合工程字段需求描述
5 | 功能完整 | 任务大表视图中可导出与任务大表格式相同的可打印文件（xlsx格式），最终做到导入与导出的闭环（即导出文件可直接导入，导入文件可直接导出，格式为xlsx格式） | 在任务大表视图中导出文件，与任务大表格式相同的xlsx文件，可直接打印。
6 | 数据完整 | 交付系统中所有的数据（包含用户、工程信息、任务信息、外包商信息、任务状态等等各字段配置的可取值与任务大表中相应字段的可取值一致，已注明） | 各字段可取值与任务大表中所有可能值一致（相应字段所有值去重复后的所有值，多选值除外）
7 | 数据完整 | 所有用户的登录ID与开发网邮件ID相同，默认密码为111111 | 随机抽查5位同事的账户通过，任务负责人指派时能够找到相应人员
8 | 功能完整 | 修改历史记录可根据固定格式导出，包含工程、任务相应字段的调整，工程、任务的新增、删除（模板：“历史记录模板”） | 导出功能实现，格式正确
9 | 功能完整 | 在登录后的首个界面显示“任务计划表”链接，一键可到任务大表视图 | 功能实现
10
11
*8和9为周五需求沟通会上新增需求

## 字段取值
| 字段名 | 字段类型 | 可取值
工程 | 牵头人 | 用户 | 陈晨
陈雷
龚伟
何希圣
胡丽聪
黄成
黄俊杰
黄寅飞
蒋锐权
蒋卫
李杰斌
李沁
林志高
刘凯
楼晓鸿
王明坤
吴继春
吴征
郁万先
章奕
郑凌云
| 督办 | 下拉框 | Y
N
| 督办时点 | 字符串 | （用户自填）
| 工作路径 | 文本框 | （用户自填）
任务 | 任务编号 | 字符串 | （用户自填）
| 负责人 | 用户 | 陈晨
陈雷
龚伟
何希圣
胡丽聪
黄成
黄俊杰
黄寅飞
蒋锐权
蒋卫
金鑫
李杰斌
李沁
林征
林志高
刘栋
刘凯
楼晓鸿
宋超民
万阳
王明坤
吴继春
吴征
郁万先
章奕
赵凯
郑凌云
| 平台 | 下拉框 | ATP
BPM
CTP
DTP
ERP
FAC
FEA
FSP
MTP
OTP
SAP
| 平台分类 | 下拉框 | 周边
核心
| 业务部门 | 下拉框 | 发行上市部
法律部
公司监管二部
公司监管一部
国际发展部
会员部
基金业务部
技术开发部
交易管理部
全所
人事部
上市公司监管一部
市场监察部
信息中心
衍生品业务部
债券业务部
| 实施团队 | 下拉框 | N/A
埃森哲
博彦
东软
吉贝克
浦东中软
软中
双杨
用友
| 任务阶段 | redmine状态 | 业务需求
业务方案
业务流程
技术方案
编码实现
集成测试
验证测试
验收测试
部署上线
未启动
进行中
已完成
已暂停
N/A
| 时间点 | 字符串 | （用户自填）
| 工作路径 | 文本框 | （用户自填）
| 备注 | （见需求）

## 历史记录模板
日期 | 修订人 | 任务编号 | 工程/任务名 | 条目 | 变更前值 | 变更后值 | 备注
2014-08-08 | 黄俊杰、陆冠骅 |  | 网下IPO系统业务优化 | 新增工程
|  | 14BPM04 | 沪港通业务系统开发v0.1版开发 | 任务状态 | 编码实现 | 已完成
|  | 14BPM25 | 会员业务系统沪港通功能开发 | 任务状态 | 编码实现 | 已完成
|  | 14BPM26 | 会员业务系统期权权限设置及PBU权限输出开发 | 任务状态 | 验收测试 | 已完成

## 任务大表样例
序号 | 工程 | 牵头人 | 督办 | 督办时点 | 任务编号 | 任务 | 负责人 | 平台 | 平台分类 | 业务部门 | 实施团队 | 任务阶段 | 时间点 | 备注
1 | 综合业务平台沪港通应用软件就绪 | 刘凯 | Y | 10月 | 14TAC02 | 沪港通EzEI就绪 | 刘凯 | ATP | 核心 | 会员部 | N/A | 编码实现 | 6月
[5 empty] | 14ATP04 | 沪港通综业平台就绪 | 林征 | ATP | 核心 | 会员部 | 埃森哲 | 编码实现 | 6月
22 |  |  |  |  | 14SAP05 | SAP平台沪港通监察应用软件就绪 | 郑凌云 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 东软 | 技术方案 | 9月
[5 empty] | 14BPM25 | 会员业务系统沪港通功能开发 | 吴继春 | BPM | 周边 | 会员部 | 软中 | 已完成 | 7月
[5 empty] | 14BPM33 | 会员业务系统沪港通007和008号流程调整优化 | 吴继春 | BPM | 周边 | 会员部 | 软中 | 编码实现 | 8月
[5 empty] | 14FEA13 | 沪港通场务端软件就绪 | 万阳 | FEA | 核心 | 会员部 | 吉贝克 | 编码实现 | 8月
[5 empty] | 14BPM04 | 沪港通业务系统开发v0.1版开发 | 吴继春 | BPM | 周边 | 国际发展部 | 双杨/软中 | 已完成 | 7月
2 |  |  |  |  | 14BPM34 | 沪港通业务系统开发v0.2版开发 | 吴继春 | BPM | 周边 | 国际发展部 | 双杨/软中 | 编码实现 | 8月
2 | 衍生品平台期权交易、风控、场务应用软件就绪（二期） | 陈晨 | Y | 8月 | 14DTP01 | 衍生品平台期权交易应用软件就绪（二期） | 陈晨 | DTP | 核心 | 衍生品业务部 | 埃森哲、中软 | 已完成 | 4月
[5 empty] | 14DTP02 | 期权交易平台结算价应用就绪 | 陈晨 | DTP | 核心 | 衍生品业务部 | 埃森哲、中软 | 编码实现 | 7月
[5 empty] | 14DTP03 | 期权交易平台停牌收单应用就绪 | 陈晨 | DTP | 核心 | 衍生品业务部 | 埃森哲、中软 | 未启动 | 8月
[5 empty] | 14TAC01 | 期权业务上线相关任务 | 刘凯 | DTP | 核心 | 衍生品业务部 | N/A | 业务方案 | 5月 | 跟踪各项期权上线任务
[5 empty] | 14FEA02 | 衍生品平台场务应用软件就绪（二期） | 万阳 | DTP | 核心 | 衍生品业务部 | 吉贝克 | 验证测试 | 8月
[5 empty] | 14SAP02 | 个股期权监察应用软件就绪 | 郑凌云 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 东软 | 已完成 | 7月
[5 empty] | 14SAP03 | 个股期权风险监控应用软件就绪（二期） | 刘栋 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 东软 | 编码实现 | 7月
[5 empty] | 14BPM03 | 个股期权业务管理系统应用软件就绪 | 吴继春 | BPM | 周边 | 衍生品业务部 | 博彦 | 未启动 | T+4 | 合同处理
[5 empty] | 14BPM26 | 会员业务系统期权权限设置及PBU权限输出开发 | 吴继春 | BPM | 周边 | 会员部 | 软中 | 已完成 | 7月 | 联调测试,待上线
3 | 新股发行体制改革应用软件就绪 | 楼晓鸿 | Y | T+3 | 14MTP03 | 首日价格控制调整 | 龚伟 | MTP | 核心 | 发行上市部 | N/A | 已完成 | 4月
[5 empty] | 14MTP04 | 网下发行用市值文件 | 林志高 | MTP | 核心 | 发行上市部 | N/A | 已完成 | 4月
[5 empty] | 14FAC09 | 网下发行电子化系统升级 | 李杰斌 | OTP | 周边 | 发行上市部 | 浦东中软 | 已完成 | 12月 | 第一阶段已上线； 第二阶段业务方案
4 | 竞价撮合平台盘中停牌收单等交易规则调整应用软件就绪 | 龚伟 | Y | 8月 | 14MTP14 | 竞价撮合平台盘中停牌收单复牌集合竞价应用软件就绪 | 龚伟 | MTP | 核心 | 交易管理部 | 埃森哲 | 已暂停 | 8月 | 技术方案阶段
[5 empty] | 14MTP15 | 盘中逐笔自动停牌技术报告 | 龚伟 | MTP | 核心 | 交易管理部 | 埃森哲 | 已暂停 | 8月 | 技术方案阶段
5 | 债券风险警示及适当性管理应用软件就绪 | 楼晓鸿 | Y | T+3 | 14BPM27 | 债券风险警示及适当性管理业务系统功能开发 | 吴继春 | BPM | 周边 | 债券业务部 | 软中 | 编码实现 | 8月
[5 empty] | 14MTP18 | 债券风险警示及适当性管理 | 林志高 | MTP | 核心 | 债券业务部 | N/A | 验收测试 | 8月
6 | 债券交易规则调整应用软件就绪 | 楼晓鸿 | B | T+3 | 14MTP16 | 债券质押式回购交易时间延长应用软件就绪 | 龚伟 | MTP | 核心 | 债券业务部 | N/A | 已暂停 | T+1 | 业务方案阶段
[5 empty] | 14MTP17 | 债券及回购价格控制机制调整 | 龚伟 | MTP | 核心 | 债券业务部 | N/A | 已暂停 | T+3 | 技术方案阶段
7 | 竞价撮合平台沪市资金配额前端控制应用软件就绪 | 章奕 | Y | T+3 | 14FEA06 | 竞价撮合平台沪市资金配额前端控制应用软件就绪 | 章奕 | MTP | 核心 | 交易管理部 | 吉贝克 | 已暂停 | T+3 | 业务方案阶段
8 | 信用账户其他业务应用软件就绪 | 林志高 | Y | 9月 | 14MTP05 | E账户支持新股认购 | 林志高 | MTP | 核心 | 交易管理部 | N/A | 编码实现 | 9月 | 需与中登同步
[5 empty] | 14ATP05 | E账户支持货币基金申赎 | 胡丽聪 | ATP | 核心 | 交易管理部 | N/A | 编码实现 | 9月 | 需与中登同步
9 | 优先股应用软件就绪 | 黄俊杰 | Y | 7月 | 14MTP01 | 竞价撮合平台公开发行优先股应用软件就绪 | 楼晓鸿 | MTP | 核心 | 交易管理部 | 埃森哲 | 已完成 | 2月
[5 empty] | 14ATP01 | 非公开发行优先股一期 | 黄俊杰 | ATP | 核心 | 公司监管二部 | 埃森哲 | 已完成 | 2月 | 待业务开放
[5 empty] | 14ATP02 | 非公开发行优先股二期 | 黄俊杰 | ATP | 核心 | 公司监管二部 | 埃森哲 | 已完成 | 7月 | 待业务开放
[5 empty] | 14ATP03 | 综业单独挂牌产品（含非公开发行优先股）支持股票质押回购和约定购回 | 胡丽聪 | ATP | 核心 | 公司监管二部 | 埃森哲 | 编码实现 | 9月
[5 empty] | 14FEA01 | 非公开发行优先股前台设计与开发 | 章奕 | ATP | 核心 | 交易管理部 | 吉贝克 | 已完成 | 7月 | 待业务开放
[5 empty] | 14SAP01 | 优先股监察应用软件就绪 | 郑凌云 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 东软 | 已完成 | 4月
[5 empty] | 14BPM01 | 新功能开发（优先股二期） | 蒋锐权 | BPM | 周边 | 公司监管一部 | 软中 | 已完成 | 12月
10 | 综合业务平台大宗交易固定价格申报应用软件就绪 | 黄俊杰 | Y | 4月 | 14ATP08 | 综合业务平台大宗交易固定价格申报应用软件就绪 | 黄俊杰 | ATP | 核心 | 交易管理部 | 埃森哲 | 已完成 | 4月
11 | 综合业务平台分级基金应用软件就绪 | 胡丽聪 | Y | 3月 | 14ATP10 | 综合业务平台分级基金应用软件就绪 | 胡丽聪 | ATP | 核心 | 基金业务部 | 埃森哲 | 已完成 | 3月 | 待业务开放
12 | 综合业务平台货币基金小额账户不受限应用软件就绪 | 胡丽聪 |  |  | 14ATP09 | 综合业务平台货币基金小额账户不受限应用软件就绪 | 胡丽聪 | ATP | 核心 | 基金业务部 | N/A | 已完成 | 5月 | 待业务开放
13 | 取消合格投资者资格应用软件就绪 | 黄俊杰 |  |  | 14ATP19 | 取消合格投资者资格检查 | 黄俊杰 | ATP | 核心 | 会员部 | 埃森哲 | 编码实现 | 7月
14 | 报价回购增加品种应用软件就绪 | 胡丽聪 |  |  | 14ATP20 | 报价回购增加品种 | 胡丽聪 | ATP | 核心 | 交易管理部 | N/A | 已完成 | 5月
15 | 一对一协议回购应用软件就绪 | 蒋卫 | B | T+1 | 14FSP04 | 一对一协议回购应用软件就绪 | 蒋卫 | FSP | 核心 | 债券业务部 | 浦东中软 | 编码实现 | T+2
[5 empty] | 14FEA08 | 一对一协议回购交易端及场务端软件就绪 | 赵凯 | FSP | 核心 | 债券业务部 | 浦东中软 | 编码实现 | 7月
16 | 可转债全价交易应用软件就绪 | 何希圣 | B | T+1 | 14FSP05 | 可转债全价交易应用软件就绪 | 何希圣 | FSP | 核心 | 债券业务部 | N/A | 未启动 | T+1
17 | 可交换债和减记债应用软件就绪 | 何希圣 | B | T+1 | 14FSP06 | 可交换债和减记债应用软件就绪 | 何希圣 | FSP | 核心 | 债券业务部 | N/A | 未启动 | T+1
18 | 信贷资产支持证券应用软件就绪 | 何希圣 | B | T+2 | 14FSP07 | 信贷资产支持证券应用软件就绪 | 何希圣 | FSP | 核心 | 债券业务部 | N/A | 业务方案 | T+2
19 | 竞价撮合平台技术优化 | 楼晓鸿 |  |  | 14MTP10 | 竞价撮合平台登记公司持仓冻结接口性能提速应用软件就绪 | 林志高 | MTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 部署上线 | 8月 | 后续老代码下线及AM70优化
[5 empty] | 14MTP06 | PBU数据修正 | 林志高 | MTP | 核心 | 会员部 | N/A | 部署上线 | 7月 | 调整数据类型任务
[5 empty] | 14BPM24 | PBU差异优化(程序优化+配合数据修正+日终比对) | 吴继春 | BPM | 周边 | 会员部 | 软中 | 编码实现 | 12月 | 程序优化已完成7月17日上线;日终比对编码实现
[5 empty] | 14MTP07 | 非交易接口文件发布 | 林志高 | MTP | 核心 | 技术开发部 | N/A | 技术方案 | 10月
[5 empty] | 14MTP13 | 竞价撮合平台重演比对工具软件就绪(二期) | 龚伟 | MTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 未启动 | 12月
20 | 综合业务平台技术优化 | 黄俊杰 |  |  | 14ATP14 | 历史数据模拟运行与比对 | 黄俊杰 | ATP | 核心 | 技术开发部 | 吉贝克 | 未启动 | 8月
[5 empty] | 14ATP15 | 会员来电查询需求 | N/A | ATP | 核心 | 技术开发部 | N/A | 未启动 | 8月
[5 empty] | 14ATP16 | 应急订单处理优化 | N/A | ATP | 核心 | 技术开发部 | N/A | 未启动 | 12月
21 | 固定收益平台技术优化 | 蒋卫 |  |  | 14FSP10 | FSP一键切换 | 蒋卫 | FSP | 核心 | 债券业务部 | N/A | 已完成 | 5月
22 | 固定收益平台轻型化 | 蒋卫 |  |  | 14FSP08 | 固定收益平台轻型化 | 蒋卫 | FSP | 核心 | 债券业务部 | 浦东中软 | 已暂停 | 12月 | 集成测试
[5 empty] | 14FSP11 | 评估互联网接入方案 | 龚伟、何希圣、赵凯 | FSP | 核心 | 债券业务部 | 浦东中软 | 技术方案 | 8月
23 | 竞价撮合平台数据库轻型化应用软件就绪（去除第三方RDB数据库软件） | 楼晓鸿 | Y | 11月 | 14MTP12 | 竞价撮合平台数据库轻型化应用软件就绪（实时交易阶段移除RDB） | 宋超明 | MTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 编码实现 | 10月
[5 empty] | 14FEA04 | 竞价撮合平台非实时生效场务功能整合应用软件就绪（整合至EzPar） | 万阳，章奕 | MTP | 核心 | 技术开发部 | 吉贝克，中软 | 编码实现 | 11月
24 | 竞价撮合平台行情服务器轻型化应用软件就绪 | 吴征 | Y | 8月 | 14MTP11 | 竞价撮合平台行情服务器轻型化应用软件就绪 | 吴征 | MTP | 核心 | 技术开发部 | N/A | 验收测试 | 8月
[5 empty] | 14MTP02 | EzEI私有广播(其他平台)应用软件就绪 | 吴征 | MTP | 核心 | 衍生品业务部 | N/A | 已完成 | 6月
[5 empty] | 14FEA03 | 行情接收客户端EzSR的设计与开发 | 章奕 | DTP | 核心 | 衍生品业务部 | N/A | 编码实现 | 8月
[5 empty] | 14FEA09 | 期权行情开源API(JAVA) | 赵凯 | DTP | 核心 | 技术开发部 | 吉贝克 | 已完成 | 7月
[5 empty] | 14FAC10 | 行情监控系统的设计与开发 | 黄成 | FAC | 周边 | 技术开发部 | N/A | 技术方案 | 8月
25 | 通信服务器轻型化应用软件就绪（一期） | 陈雷 | Y | 12月 | 14ATP26 | 综合业务平台通信服务器轻型化应用软件就绪（一期） | 陈雷 | ATP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 原型系统 | 12月 | 5月底技术方案 7月底原型系统
[5 empty] | 14ATP27 | EzEI路由概念设计 | 刘凯 | ATP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 已完成 | 12月
26 | 通用文件传输功能应用软件就绪 | 林志高 |  |  | 14MTP08 | EzTrans相关功能需求整理 | 林志高 | MTP | 核心 | 衍生品业务部 | 埃森哲 | 已完成 | 4月
[5 empty] | 14MTP09 | 文件上传下载前后台设计与开发 | 林志高 | MTP | 核心 | 衍生品业务部 | 埃森哲 | 验收测试 | 6月
27 | 消息总线轻型化应用软件就绪（EzEAI上线） | 刘凯 | Y | 12月 | 14TAC05 | 消息总线轻型化应用软件就绪（EzEAI上线） | 刘凯 | MTP | 核心 | 技术开发部 | N/A | 验收测试 | 8月
28 | HAP高可用库就绪 | 刘凯 |  |  | 14TAC06 | HAP高可用包协助EzCS、EzEI开发 | 刘凯 | CTP | 核心 | 技术开发部 | N/A | 未启动 | 5月
[5 empty] | 14TAC09 | 应用框架(applshl)多阶段事务就绪 | 陈雷 | CTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 已完成 | 11月
29 | EzWeb系统架构技术优化 | 黄成 |  |  | 14BPM06 | 新业务系统技术架构ezWeb适用性评估及确认 | BPM组 | BPM | 周边 | 技术开发部 | 双杨/软中 | 已完成 | 6月
[5 empty] | 14FAC02 | EzWeb架构优化开发及功能开发 | 黄成 | OTP | 周边 | 技术开发部 | 双杨 | 编码实现 | 12月
30 | 市场监察平台数据库轻型化应用软件就绪（去除第三方Timesten数据库软件） | 郑凌云 | Y | 12月 | 14SAP12 | 期权风控系统去除Timesten数据库软件 | 刘栋 | SAP | 数据 | 技术开发部 | 东软 | 未启动 | 12月
[5 empty] | 14SAP13 | 监察系统去除Timesten数据库软件试用 | 郑凌云 | SAP | 数据 | 技术开发部 | 东软 | 未启动 | 12月
31 | 数据仓库轻型化预研测试 | 郁万先 |  |  | 14SAP09 | 数据仓库轻型化预研测试 | 郁万先 | SAP | 数据 | 技术开发部 | N/A | 进行中 | 12月
32 | 科研课题相关任务 | 黄寅飞 |  |  | 14SAP14 | 轻便高效交易系统开发 | 黄寅飞 | SAP | 数据 | 技术开发部 | N/A | 进行中 | 12月
[5 empty] | 14SAP15 | 上证联合技术专题三期 | 黄寅飞 | SAP | 数据 | 技术开发部 | N/A | 进行中 | 12月
[5 empty] | 14ERP20 | 云订单系统开发 | 李沁 | CTP | 核心 | 技术开发部 | N/A | 集成测试 | 12月
[5 empty] | 14TAC10 | 证券业云平台研发与运营 | 金鑫 | CTP | 核心 | 技术开发部 | N/A | 未启动 | 12月
33 | 新债券业务管理系统应用软件就绪 | 吴继春 | Y | T+3 | 14BPM07 | 新债券业务管理系统应用软件就绪 | 吴继春 | BPM | 周边 | 债券业务部 | 博彦 | 未启动 | T+6 | 合同处理
[5 empty] | 14BPM08 | 新债券业务系统数据迁移 | 吴继春 | BPM | 周边 | 债券业务部 | 博彦 | 未启动 | T+6 | 合同处理
34 | 其他平台XBRL相关应用软件就绪 | 李沁 | Y | T+6 | 14ERP04 | 其他平台XBRL数据入库及报告应用软件就绪 | 李沁 | ERP | 周边 | 上市公司监管一部 | 待定 | 业务流程 | T+6
[5 empty] | 14ERP05 | 新公司业务管理系统XBRL在线校验和数据抽取应用软件就绪 | 李沁 | BPM | 周边 | 上市公司监管一部 | 待定 | 业务流程 | T+4
[5 empty] | 14ERP06 | 其他平台基于Word技术的XBRL报送应用软件就绪 | 李沁 | ERP | 周边 | 上市公司监管一部 | 吉贝克 | 验收测试 | 7月
35 | 市场监察平台需求调整与开发 | 郑凌云 |  |  | 14SAP06 | 市场监察平台、固定收益平台、综合业务平台实时监管数据整合应用软件就绪 | 郑凌云 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 东软 | 未启动 | T+2
[5 empty] | 14SAP07 | 市场监察平台账户信息分类标识监察应用软件就绪 | 郑凌云 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 东软 | 未启动 | T+2
[5 empty] | 14SAP10 | T+0监察应用软件就绪 | 郑凌云 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 东软 | 未启动 | T+2
36 | 债券发行系统需求调整与开发 | 黄成 |  |  | 14FAC07 | 弹性招标功能实现 | 黄成 | OTP | 周边 | 债券业务部 | 浦东中软 | 已暂停 | 12月 | 验收测试
[5 empty] | 14FAC08 | 二期功能优化 | 黄成 | OTP | 周边 | 债券业务部 | 浦东中软 | 未启动 | 12月
37 | 新公司业务管理系统需求调整与开发 | 蒋锐权 |  |  | 14BPM09 | 功能优化（业务预警、代办、业务审核、停牌文件发送、预约等） | 蒋锐权 | BPM | 周边 | 上市公司监管一部 | 双杨 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM10 | 接口调整（董秘信息接口、BIRun执行频率调整） | 蒋锐权 | BPM | 周边 | 上市公司监管一部 | 双杨 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM28 | 停复牌发送逻辑优化开发及通知单校核 | 蒋锐权 | BPM | 周边 | 上市公司监管一部 | 双杨 | 已完成 | 6月
[5 empty] | 14BPM21 | 新功能开发（13年版年报审核底稿、上市公司重大事项报告的函件类别） | 蒋锐权 | BPM | 周边 | 上市公司监管一部 | 双杨 | 已完成 | 12月
38 | 发行上市业务系统需求调整与开发 | 吴继春 |  |  | 14BPM11 | 新功能开发（新股发行接口数据发送至信息公司） | 吴继春 | BPM | 周边 | 发行上市部 | 软中 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM12 | 发行上市业务系统迁移 | 吴继春 | BPM | 周边 | 发行上市部 | 软中 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM13 | 功能优化（发行上市系统界面调整及优化） | 吴继春 | BPM | 周边 | 发行上市部 | 软中 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM29 | 初询增加市值下限以及与网下IPO接口调整 | 吴继春 | BPM | 周边 | 发行上市部 | 软中 | 已完成 | 7月 | 待上线
[5 empty] | 14BPM35 | 初询增加发行方式功能 | 吴继春 | BPM | 周边 | 发行上市部 | 软中 | 已完成 | 7月 | 待上线
39 | 会员业务系统需求调整与开发 | 吴继春 |  |  | 14BPM14 | 创新业务日月周报报送 | 吴继春 | BPM | 周边 | 会员部 | 软中 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM15 | 会员业务系统迁移 | 吴继春 | BPM | 周边 | 会员部 | 软中 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM16 | 营业部信息系统建设模式填报及维护功能 | 吴继春 | BPM | 周边 | 会员部 | 软中 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM30 | 创新业务帐号权限文件发数据仓库开发 | 吴继春 | BPM | 周边 | 会员部 | 软中 | 已完成 | 7月
40 | 债券业务系统需求调整与开发 | 吴继春 |  |  | 14BPM17 | 公司债网上信息报送等 | 吴继春 | BPM | 周边 | 债券业务部 | 软中 | 已完成 | 3月
[5 empty] | 14BPM18 | 国债预发行流程和接口等 | 吴继春 | BPM | 周边 | 债券业务部 | 软中 | 已完成 | 5月
[5 empty] | 14BPM31 | 信贷资产流程和接口开发 | 吴继春 | BPM | 周边 | 债券业务部 | 软中 | 已完成 | 6月
41 | 基金业务系统需求调整与开发 | 吴继春 |  |  | 14BPM19 | 基金创新业务流程及接口开发 | 吴继春 | BPM | 周边 | 基金业务部 | 软中 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM20 | 基金及分级基金网上信息报送开发 | 吴继春 | BPM | 周边 | 基金业务部 | 软中 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM32 | LOF流程和接口开发 | 吴继春 | BPM | 周边 | 基金业务部 | 软中 | 编码实现 | 9月
42 | ERP系统需求调整与开发 | 李沁 |  |  | 14ERP17 | ERP四期应用软件就绪（一阶段） | 李沁 | ERP | 周边 | 全所 | 双杨 | 编码实现 | 8月
[5 empty] | 14ERP18 | ERP四期应用软件就绪（二阶段） | 李沁 | ERP | 周边 | 全所 | 双杨 | 未启动 | 10月
[5 empty] | 14ERP19 | ERP四期应用软件就绪（三阶段） | 李沁 | ERP | 周边 | 全所 | 双杨 | 未启动 | 12月
43 | 监察文档流转系统业务优化 | 李沁 |  |  | 14ERP16 | 监察文档流转系统统一搜索功能开发 | 李沁 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 软中 | 已完成 | 7月
[5 empty] | 14ERP22 | 监察文档流转系统监察知识库和异常交易跟踪开发 | 李沁 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 软中 | 未启动 | 12月
[5 empty] | 14ERP21 | 监察文档流转系统来函登记功能开发 | 李沁 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 软中 | 业务需求 | 9月
44 | 行情统计系统需求调整与开发 | 李沁 |  |  | 14ERP01 | 行情统计系统数据仓库接口标准化应用软件就绪 | 李沁 | ERP | 周边 | 信息中心 | 软中 | 业务需求 | 10月
[5 empty] | 14ERP02 | 行情统计系统自动化应用软件就绪（二期） | 李沁 | ERP | 周边 | 信息中心 | 软中 | 已完成 | 7月
45 | 诚信信息系统业务优化 | 李沁 |  |  | 14ERP11 | 诚信信息系统信息提醒及功能优化开发 | 李沁 | ERP | 周边 | 法律部、上市公司监管一部 | 软中 | 业务需求 | 10月
[5 empty] | 14ERP12 | 诚信信息系统纪律处分与新公司管理系统接口开发 | 李沁 | ERP | 周边 | 法律部、上市公司监管一部 | 软中 | 业务方案 | 12月
46 | 人力资源系统需求调整与开发 | 李沁 |  |  | 14ERP07 | 人力资源系统子公司薪资模块整合 | 李沁 | ERP | 周边 | 人事部 | 用友 | 业务流程 | 10月
[5 empty] | 14ERP08 | 人力资源系统子公司绩效模块整合 | 李沁 | ERP | 周边 | 人事部 | 用友 | 业务流程 | 12月
47 | 市场服务资料库业务优化 | 李沁 |  |  | 14ERP09 | 市场服务资料库参会、培训统计模块开发 | 李沁 | ERP | 周边 | 发行上市部 | 双杨 | 已完成 | 5月
[5 empty] | 14ERP10 | 市场服务资料库IPO文档资料管理模块开发 | 李沁 | ERP | 周边 | 发行上市部 | 双杨 | 已完成 | 7月
48 | 项目管理 | 黄俊杰 |  |  | 14ATP21 | 任务库就绪 | 黄俊杰 | CTP | 核心 | 技术开发部 | N/A | 技术方案 | T+3
[5 empty] | 14ATP23 | 版本计划模板制作 | 黄俊杰 | CTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 业务方案
[5 empty] | 14ATP24 | 进度与质量QA | 刘凯 | CTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 业务方案
[5 empty] | 14ATP29 | 流程优化与再造 | 黄俊杰 | CTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 未启动
[5 empty] | 14ATP25 | 运行接口规范梳理 | 楼晓鸿 | CTP | 核心 | 技术开发部 | N/A |  | 12月
[5 empty] | 14ATP18 | 测试接口规范梳理 | 刘凯 | CTP | 核心 | 技术开发部 | N/A |  | 12月
[5 empty] | 14ATP07 | 需求接口规范梳理 | 刘凯 | CTP | 核心 | 技术开发部 | N/A |  | 12月
49 | 核心系统性能调优 | 王明坤 |  |  | 14DTP04 | 期权系统性能调优 | 王明坤 | DTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 编码实现 | 12月
[5 empty] | 14TAC11 | 沪港通性能调优 | 平烨 | ATP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 编码实现 | 12月
[5 empty] | 14ATP28 | 综业性能调优 |  | ATP | 核心 | 技术开发部 |  | 未启动
50 | 网下IPO系统业务优化 | 李杰斌 |  |  | 14FAC10 | 配售对象剔除、有效配售对象证券账户确认、有效申购数据确认防止产生空数据 | 李杰斌 | OTP | 周边 | 发行上市部 | 浦东中软 | 验收测试 | 8月
51 | 网络投票应用软件优化 | 蒋锐权 | Y |  | 14BPM36 | 网络投票应用软件优化BPM就绪 | 蒋锐权 | BPM | 周边 |  |  | 技术方案 | 12月
[5 empty] | 14ATP30 | 网络投票应用软件优化综业就绪 | 黄俊杰 | ATP | 核心 |  |  | 技术方案 | 12月
[5 empty] | 14FEA14 | 网络投票应用软件优化市场端就绪 | 章奕 | FEA | 核心 |  |  | 技术方案 | 12月

## Sheet1
# | 需求点 | 问题
1 | 任务大表格式文件导入后可直接在任务库中显示 | 1、相关多选字段的分隔符识别较为单一（只能识别半角逗号） 2、导入的准备工作较为复杂，需要将任务大表存为csv格式，再转存为UTF-8格式 3、导入时需要手工配对字段，操作复杂,建议直接将正确值设置为默认值 4、导入时设定导入规则选项中有三项无用选项，可删除 5、任务大表导入报错（验收时导入两次，两次均报错） 6、导入任务出现任务遗漏
2 | 任务大表系统显示 | 1、新增工程时输入的序号非最终显示的序号（例：新增工程2，期权项目，则需要输入1）用户体验不直观 2、需要新增序号为1的任务时填写0不成功 3、系统中任务大表视图任务为居中，应为左对齐更好
3 | 每个任务字段根据要求定制完成，包含： 1、任务编号（字符串） 2、负责人（用户） 3、平台（下拉框） 4、平台分类（下拉框） 5、业务部门（下拉框） 6、实施团队（多选） 7、任务阶段（redmine状态） 8、时间点（字符串） 9、工作路径（文本框） 10、备注字段直接复用原redmine的说明字段，并且将“说明”修改成“备注” | 通过
4 | 每个工程字段根据要求定制完成，包含： 1、牵头人（用户） 2、督办（bool） 3、督办时点（字符串） 4、工作路径（文本框） | 通过
5 | 任务大表视图中可导出与任务大表格式相同的可打印文件（xlsx格式），最终做到导入与导出的闭环（即导出文件可直接导入，导入文件可直接导出，格式为xlsx格式） | 通过
6 | 交付系统中所有的数据（包含用户、工程信息、任务信息、外包商信息、任务状态等等各字段配置的可取值与任务大表中相应字段的可取值一致，已注明） | 由于导入时会出现任务遗漏，故此功能点无法验收
7 | 所有用户的登录ID与开发网邮件ID相同，默认密码为111111 | 1、抽样检查3位用户，发现一位用户未导入系统：张佳岭
8 | 修改历史记录可根据固定格式导出，包含工程、任务相应字段的调整，工程、任务的新增、删除（模板：“历史记录模板”） | 1、导出日期范围设置2014-8-29～2014-8-29最终导出无结果（结束日期判定不妥） 2、导出历史记录文件的时间排序为顺序，应为逆序
9 | 在登录后的首个界面显示“任务计划表”链接，一键可到任务大表视图 | 通过