## 任务库
序号 | 事项 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 前置任务 | 负责组 | 负责人 | 状态 | 备注
0. 核心任务清单
0.1 | 任务库
1. 需求&设计阶段
1.1 | 需求确认 | 2014.6.23 |  |  |  | 黄俊杰 | 已完成
1.2 | 设计文档 | 2014.6.30 |  |  |  | 陈疆路、胡志高 | 已完成
1.3 | 设计评审 | 2014.7.1 |  |  |  | 黄俊杰 | 未启动
2. 开发&评审阶段
2.1 | 整体开发（含单测） | 2014.7.25 |  |  |  | 陈疆路、胡志高 | 已完成
2.2 | 开发评审 | 2014.7.28 |  |  |  | 黄俊杰 | 已完成
2.3 | 相关手册/文档准备 | 2014.7.29 |  |  |  | 陈疆路、胡志高 | 进行中
3. 组内集成&测试
3.1 | 组内集成 | 2014.7.30 |  |  |  | 陈疆路、胡志高 | 已完成
3.2 | 集成测试 | 2014.7.31 |  |  |  | 陈疆路、胡志高 | 已完成
4. 交付阶段
5. 部署阶段
6. 补丁清单