## 修订历史
日期 | 修订人 | 任务编号 | 工程/任务名 | 条目 | 变更前值 | 变更后值 | 备注
2014-08-29 | 唐加琪、陆冠骅 | 14BPM33 | 会员业务系统沪港通流程调整优化 | 任务阶段 | 集成测试 | 已完成
|  | 14BPM37 | 发行上市业务系统沪港通配合开发 | 任务阶段 | 编码实现 | 已完成
|  | 14BPM27 | 债券风险警示及适当性管理业务系统功能开发 | 任务阶段 | 集成测试 | 已完成
|  | 14ATP03 | 综业单独挂牌产品（含非公开发行优先股）支持股票质押回购和约定购回 | 任务阶段 | 集成测试 | 验收测试
|  | 14ATP05 | E账户支持货币基金申赎 | 任务阶段 | 集成测试 | 验收测试
|  | 14ATP09 | 取消合格投资者资格检查 | 任务阶段 | 集成测试 | 验收测试
|  | 14FEA13 | 沪港通场务端软件就绪 | 任务阶段 | 编码实现 | 验收测试
|  | 14FEA13 | 沪港通场务端软件就绪 | 负责人 | 万阳 | 李孟宸
|  | 14FSP04 | 一对一协议回购应用软件就绪 | 时间点 | T+2 | 9月
|  | 14MTP09 | 文件上传下载前后台设计与开发 | 任务阶段 | 验收测试 | 部署上线
|  | 14MTP18 | 债券风险警示及适当性管理 | 任务阶段 | 验收测试 | 部署上线
|  | 14TAC12 | EzSTEP用例库构建 | 任务新增
2014-08-22 | 唐加琪、陆冠骅 | 14BPM33 | 会员业务系统沪港通流程调整优化 | 任务阶段 | 编码实现 | 集成测试
|  | 14BPM37 | 发型上市业务系统沪港通配合开发 | 任务阶段 | 业务需求 | 编码实现
|  | 14BPM38 | 新公司业务系统沪港通配合开发 | 任务阶段 | 业务需求 | 编码实现
|  | 14BPM27 | 债券风险警示及适当性管理业务系统功能开发 | 任务阶段 | 编码实现 | 集成测试
|  | 14BPM32 | LOF流程和接口开发 | 任务阶段 | 编码实现 | 未启动
|  | 14ATP03 | 综业单独挂牌产品（含非公开发行优先股）支持股票质押回购和约定购回 | 任务阶段 | 编码实现 | 集成测试
|  | 14ATP05 | E账户支持货币基金申赎 | 任务阶段 | 编码实现 | 集成测试
|  | 14ATP19 | 取消合格投资者资格检查 | 任务阶段 | 编码实现 | 集成测试
|  | 14ERP01 | 行情统计系统数据仓库接口标准化应用软件就绪 | 任务阶段 | 业务需求 | 编码实现
|  | 14ERP05 | 新公司业务管理系统XBRL在线校验和数据抽取应用软件就绪 | 外包商 | 待定 | 吉贝克
|  | 14ERP05 | 新公司业务管理系统XBRL在线校验和数据抽取应用软件就绪 | 时间点 | T+4 | 10月
|  | 14ERP06 | 其他平台基于Word技术的XBRL报送应用软件就绪 | 时间点 | 7月 | 10月
|  | 14ERP11 | 诚信信息系统信息提醒及功能优化开发 | 任务阶段 | 编码实现 | 已完成
|  | 14FSP04 | 一对一协议回购应用软件就绪 | 任务阶段 | 编码实现 | 验收测试
|  | 14MTP05 | E账户支持新股认购 | 任务阶段 | 编码实现 | 验收测试
|  | 14MTP07 | 非交易接口文件发布 | 任务阶段 | 技术方案 | 编码实现
|  | 14FEA15 | 网络投票EzTrader软件就绪 | 任务新增
2014-08-15 | 唐加琪、陆冠骅 |  | 综合业务平台技术优化 | 工程删除
|  | 14BPM25 | 会员业务系统沪港通功能开发 | 任务合并
|  | 14BPM33 | 会员业务系统沪港通007号和008号流程调整优化 | 任务合并
|  | 14BPM04 | 沪港通业务系统开发v0.1版开发 | 任务合并
|  | 14BPM34 | 沪港通业务系统开发v0.2版开发 | 任务合并
|  | 14BPM37 | 发型上市业务系统沪港通配合开发 | 任务新增
|  | 14BPM38 | 新公司业务系统沪港通配合开发 | 任务新增
|  | 14FAC11 | 配售对象剔除、有效配售对象证券账户确认、有效申购数据确认防止产生空数据 | 任务状态 | 验收测试 | 已完成
|  | 14FAC11 | 配售对象剔除、有效配售对象证券账户确认、有效申购数据确认防止产生空数据 | 任务编号 | 14FAC10 | 14FAC11
|  | 14ATP28 | 综业性能调优 | 任务状态 | 未启动 | 已暂停
|  | 14ERP05 | 新公司业务管理系统XBRL在线校验和数据抽取应用软件就绪 | 任务状态 | 业务流程 | 业务需求
|  | 14ERP12 | 诚信信息系统纪律处分与新公司管理系统接口开发 | 任务状态 | 业务方案 | 未启动
|  | 14ERP17 | ERP四期应用软件就绪（一阶段） | 任务状态 | 部署上线 | 已完成
|  | 14ERP21 | 监察文档流转系统来函登记功能开发 | 任务状态 | 业务需求 | 已完成
|  | 14FAC10 | 行情监控系统的设计与开发 | 任务状态 | 技术方案 | 编码实现
|  | 14FEA02 | 衍生品平台场务应用软件就绪（二期） | 任务状态 | 验证测试 | 已暂停
|  | 14FEA08 | 一对一协议回购交易端及场务端软件就绪 | 任务状态 | 编码实现 | 验收测试
|  | 14SAP02 | 个股期权监察应用软件就绪 | 任务状态 | 已完成 | 编码实现
|  | 14SAP02 | 个股期权监察应用软件就绪 | 任务阶段 | 7月 | 9月
|  | 14SAP05 | SAP平台沪港通监察应用软件就绪 | 任务状态 | 技术方案 | 编码实现
|  | 14SAP03 | 个股期权风险监控应用软件就绪（二期） | 任务阶段 | 7月 | 12月
|  | 14SAP09 | 数据仓库轻型化预研测试 | 任务阶段 | 12月 | 9月
|  | 14SAP12 | 期权风控系统去除Timesten数据库软件 | 任务阶段 | 12月 | 9月
|  | 14SAP12 | 期权风控系统去除Timesten数据库软件 | 任务状态 | 未启动 | 编码实现
|  | 14TAC02 | 沪港通EzEI就绪 | 任务阶段 | 6月 | 12月
|  | 14TAC06 | HAP高可用包协助EzCS、EzEI开发 | 任务状态 | 未启动 | 编码实现
|  | 14TAC06 | HAP高可用包协助EzCS、EzEI开发 | 任务阶段 | 5月 | 12月
|  | 14MTP13 | 竞价撮合平台重演比对工具软件就绪(二期) | 任务删除
2014-08-08 | 黄俊杰、陆冠骅 |  | 网下IPO系统业务优化 | 新增工程
|  | 14ERP11 | 诚信信息系统信息提醒及功能优化开发 | 任务状态 | 业务方案 | 编码实现
|  | 14ERP17 | ERP四期应用软件就绪（一阶段） | 任务状态 | 编码实现 | 部署上线
|  | 14BPM04 | 沪港通业务系统开发v0.1版开发 | 任务状态 | 编码实现 | 已完成
|  | 14BPM25 | 会员业务系统沪港通功能开发 | 任务状态 | 编码实现 | 已完成
|  | 14BPM26 | 会员业务系统期权权限设置及PBU权限输出开发 | 任务状态 | 验收测试 | 已完成
|  | 14BPM34 | 沪港通业务系统开发v0.2版开发 | 任务状态 | 业务方案 | 编码实现
|  | 14MTP09 | 文件上传下载前后台设计与开发 | 任务状态 | 集成测试 | 验收测试
|  | 14MTP18 | 债券风险警示及适当性管理 | 任务状态 | 编码实现 | 验收测试
|  | 14SAP02 | 个股期权监察应用软件就绪 | 任务状态 | 集成测试 | 已完成
|  | 14SAP05 | SAP平台沪港通监察应用软件就绪 | 任务状态 | 业务流程 | 技术方案
|  |  | 网络投票应用软件优化 | 工程新增
|  | 14BPM36 | 网络投票应用软件优化BPM就绪 | 任务新增
|  | 14ATP30 | 网络投票应用软件优化综业就绪 | 任务新增
|  | 14FEA14 | 网络投票应用软件优化市场端就绪 | 任务新增
2014-08-08 | 黄俊杰、陆冠骅 | 14ATP22 | 核心系统日常管理协调 | 任务删除
|  | 14ATP24 | 进度与质量QA | 任务更名 | QA与流程优化 | 进度与质量QA
|  | 14ATP29 | 流程优化与再造 | 任务新增
|  | 14MTP97 | 管理协调_MTP | 常规任务新增
|  | 14ATP97 | 管理协调_ATP | 常规任务新增
|  | 14TAC97 | 管理协调_TAC | 常规任务新增
|  | 14FSP97 | 管理协调_FSP | 常规任务新增
|  | 14DTP97 | 管理协调_DTP | 常规任务新增
|  | 14FEA97 | 管理协调_FEA | 常规任务新增
|  | 14MTP92 | 应用支持_MTP | 工程名 | 应用支持 | 应用支持_MTP
|  | 14ATP92 | 应用支持_ATP | 工程名 | 应用支持 | 应用支持_ATP
|  | 14DTP92 | 应用支持_DTP | 工程名 | 应用支持 | 应用支持_DTP
|  | 14FSP92 | 应用支持_FSP | 工程名 | 应用支持 | 应用支持_FSP
|  | 14FEA92 | 应用支持_FEA | 工程名 | 应用支持 | 应用支持_FEA
|  | 14SAP92 | 应用支持_SAP | 工程名 | 应用支持 | 应用支持_SAP
|  | 14FAC92 | 应用支持_FAC | 工程名 | 应用支持 | 应用支持_FAC
2014-08-01 | 黄俊杰、陆冠骅 | 14ERP02 | 行情统计系统自动化应用软件就绪（二期） | 任务阶段 | 验收测试 | 已完成
|  | 14MTP18 | 债券风险警示及适当性管理 | 时间点 | 7月 | 8月
|  | 14FSP11 | 评估互联网接入方案 | 任务新增
|  | 14FAC10 | 行情监控系统的设计与开发 | 任务新增
|  | 14FAC09 | 网下发行电子化系统升级 | 任务阶段 | 已暂停 | 已完成
|  | 14MTP06 | PBU数据修正 | 任务阶段 | 部署上线 | 已完成
|  | 14MTP07 | 非交易接口文件发布 | 任务阶段 | 未启动 | 技术方案
|  | 14MTP18 | 债券风险警示及适当性管理 | 任务阶段 | 编码实现 | 集成测试
|  |  | 性能调优 | 工程新增
|  | 14DTP04 | 期权性能调优 | 任务新增
|  | 14TAC11 | 沪港通性能调优 | 任务新增
|  | 14ATP28 | 综业性能调优 | 任务新增
|  | 14BPM33 | 会员业务系统沪港通007和008号流程调整优化 | 任务新增
|  | 14BPM34 | 沪港通业务系统开发v0.2版开发 | 任务新增
|  | 14BPM35 | 初询增加发行方式功能 | 任务新增
|  | 14TAC06 | HAP高可用包协助EzCS、EzEI开发 | 任务合并
2014-07-25 | 黄俊杰、陆冠骅 | 14FEA01 | 非公开发行优先股前台设计与开发 | 任务阶段 | 验收测试 | 已完成
|  | 14ATP02 | 非公开发行优先股二期 | 任务阶段 | 验收测试 | 已完成
|  | 14FEA03 | 行情接收客户端EzSR的设计与开发 | 任务阶段 | 技术方案 | 编码实现
|  | 14BPM04 | 沪港通业务系统开发 | 负责人 | 蒋锐权 | 吴继春
|  | 14DTP04 | 期权性能调优 | 负责人 | 陈晨 | 王明坤
|  | 14DTP04 | 期权性能调优 | 任务阶段 | 未启动 | 编码实现
|  | 14FEA02 | 衍生品平台场务应用软件就绪（二期） | 任务阶段 | 编码实现 | 验证测试
|  | 14FAC09 | 网下发行电子化系统升级 | 任务阶段 | 业务方案 | 已暂停
|  | 14MTP14 | 竞价撮合平台盘中停牌收单复牌集合竞价应用软件就绪 | 任务阶段 |  | 已暂停
|  | 14MTP15 | 盘中逐笔自动停牌技术报告 | 任务阶段 |  | 已暂停
|  | 14MTP16 | 债券质押式回购交易时间延长应用软件就绪 | 任务阶段 |  | 已暂停
|  | 14MTP17 | 债券及回购价格控制机制调整 | 任务阶段 |  | 已暂停
|  | 14FSP08 | 固定收益平台轻型化 | 任务阶段 | 集成测试 | 已暂停
|  | 14FEA03 | 行情接收客户端EzSR的设计与开发 | 任务阶段 | 技术方案 | 编码实现
|  | 14ERP20 | 云订单系统开发 | 任务阶段 | 编码实现 | 集成测试
2014-07-21 | 黄俊杰、陆冠骅 | 14SAP09 | 数据仓库轻型化预研测试 | 任务阶段 | 未启动 | 进行中
|  | 14SAP14 | 轻便高效交易系统开发 | 任务阶段 | 未启动 | 进行中
|  | 14SAP15 | 上证联合技术专题三期 | 任务阶段 | 未启动 | 进行中
2014-07-18 | 黄俊杰、陆冠骅 | 14DTP04 | 期权性能调优 | 任务新增
|  | 14BPM04 | 沪港通业务系统开发 | 任务阶段 | 业务流程 | 编码实现
|  | 14BPM04 | 沪港通业务系统开发 | 时间点 | 8月 | 9月
|  | 14BPM24 | PBU差异优化(程序优化+配合数据修正+日终比对) | 任务阶段 | 已完成 | 编码实现
|  | 14BPM25 | 会员业务系统沪港通功能开发 | 任务阶段 | 已完成 | 编码实现
|  | 14BPM27 | 债券风险警示及适当性管理业务系统功能开发 | 任务阶段 | 技术方案 | 编码实现
|  | 14BPM27 | 债券风险警示及适当性管理业务系统功能开发 | 时间点 | T+2 | 8月
|  | 14BPM29 | 初询增加市值下限以及与网下IPO接口调整 | 任务阶段 | 验证测试 | 已完成
|  | 14FEA13 | 沪港通场务端软件就绪 | 任务阶段 | 技术方案 | 编码实现
|  | 14ERP02 | 行情统计系统自动化应用软件就绪（二期） | 任务阶段 | 编码实现 | 验证测试
|  | 14ERP03 | 行情统计系统新增统计模块开发 | 任务归属 | 工程任务 | 常规任务
|  | 14ERP04 | 其他平台XBRL数据入库及报告应用软件就绪 | 任务阶段 | 未启动 | 业务流程
|  | 14ERP05 | 新公司业务管理系统XBRL在线校验和数据抽取应用软件就绪 | 任务阶段 | 未启动 | 业务流程
|  | 14ERP07 | 人力资源系统子公司薪资模块整合 | 任务阶段 | 业务方案 | 业务流程
|  | 14ERP08 | 人力资源系统子公司绩效模块整合 | 任务阶段 | 业务方案 | 业务流程
|  | 14ERP10 | 市场服务资料库IPO文档资料管理模块开发 | 任务阶段 | 部署上线 | 已完成
|  | 14ERP12 | 网下发行电子化系统升级 | 任务编号 | 14ERP12 | 14FAC09
|  | 14ERP12 | 网下发行电子化系统升级 | 负责人 | 李沁、陈雷 | 李杰斌
|  | 14ERP14 | 内部网站系统栏目新增及优化 | 任务归属 | 工程任务 | 常规任务
|  | 14ERP15 | 人力资源系统薪资报表优化 | 任务归属 | 工程任务 | 常规任务
|  | 14ERP17 | ERP四期应用软件就绪（一阶段） | 时间点 | 7月 | 8月
|  | 14ERP21 | 监察文档流转系统来函登记功能开发 | 任务拆分
|  | 14ERP22 | 监察文档流转系统监察知识库和异常交易跟踪开发 | 任务拆分
|  | 14ERP21 | 监察文档流转系统来函登记功能开发 | 任务阶段 | 业务方案 | 业务需求
|  | 14ERP20 | 云订单系统开发 | 任务阶段 | 未启动 | 编码实现
|  | 14ERP21 | 监察文档流转系统来函登记功能开发 | 时间点 | 12月 | 9月
|  | 14MTP06 | PBU数据修正 | 任务阶段 | 编码实现 | 已完成 | 调整数据
|  | 14MTP10 | 竞价撮合平台登记公司持仓冻结接口性能提速应用软件就绪 | 任务阶段 | 验证测试 | 部署上线
|  | 14MTP11 | 竞价撮合平台行情服务器轻型化应用软件就绪 | 任务阶段 | 编码实现 | 验收测试
|  | 14MTP18 | 债券风险警示及适当性管理 | 任务阶段 | 技术方案 | 编码实现
|  | 14MTP18 | 债券风险警示及适当性管理 | 负责人 | 徐乾 | 林志高
2014-07-11 | 黄俊杰、陆冠骅 | N/A | 新基金业务系统就绪 | 任务删除 | N/A | N/A | 整个工程删除
|  | 14FEA13 | 沪港通场务端软件就绪 | 任务阶段 |  | 技术方案
|  | 14ERP06 | 其他平台基于Word技术的XBRL报送应用软件就绪 | 任务合并
|  | 14FAC07 | 弹性招标功能实现 | 任务阶段 | 验收测试 | 已暂停
|  | 14ERP17 | 监察文档流转系统全景跟踪及监察知识库开发 | 任务合并
|  | 14ERP11 | 诚信信息系统信息提醒及功能优化开发 | 任务调整
|  | 14ERP12 | 诚信信息系统纪律处分与新公司管理系统接口开发 | 任务调整
|  | 14ERP07 | 人力资源系统子公司薪资模块整合 | 任务调整
|  | 14ERP08 | 人力资源系统子公司绩效模块整合 | 任务调整
|  | 14ERP10 | 市场服务资料库IPO文档资料管理模块开发 | 任务调整
|  | 14MTP05 | E账户支持新股认购 | 任务阶段 | 技术方案 | 编码实现
|  | 14FEA03 | 行情接收客户端EzSR的设计与开发 | 时间点 | 7月 | 8月
|  | 14BPM26 | 会员业务系统期权权限设置及PBU权限输出开发 | 任务阶段 | 编码实现 | 验证测试
|  | 14BPM24 | PBU差异优化(程序优化+配合数据修正+日终比对) | 任务名称 | PBU差异优化 | PBU差异优化(程序优化+配合数据修正+日终比对)
|  | 14BPM24 | PBU差异优化(程序优化+配合数据修正+日终比对) | 任务阶段 | 已完成 | 进行中
|  | N/A | 报盘软件支持64位操作系统 | 任务删除 | N/A | N/A | 整个工程删除
|  | 14FAC07 | 弹性招标功能实现 | 任务阶段 | 验收测试 | 已暂停
|  | 14BPM29 | 初询增加市值下限以及与网下IPO接口调整 | 任务阶段 | 编码实现 | 验证测试
|  | 14BPM30 | 创新业务帐号权限文件发数据仓库开发 | 任务阶段 | 验证测试 | 已完成
2014-07-01 | 黄俊杰、陆冠骅 | N/A | 常规任务中的任务编号重新编号 | 任务编号 | N/A | N/A | 常规任务中的任务编号重新编号
|  | N/A | 新增平台分类列：核心/周边/数据 | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | 合并任务状态和任务阶段 | N/A | N/A | N/A
|  | 14FEA13 | 沪港通场务端软件就绪 | 任务新增 | N/A | N/A
|  | 14ATP05 | E账户支持货币基金申赎 | 任务阶段 | 技术方案 | 编码实现
|  | 14ATP03 | 综业单独挂牌产品（含非公开发行优先股）支持股票质押回购和约定购回 | 任务阶段 | 技术方案 | 编码实现
|  | 14FSP04 | 一对一协议回购应用软件就绪 | 任务阶段 | 技术方案 | 编码实现
|  | 14FEA08 | 一对一协议回购交易端及场务端软件就绪 | 任务阶段 | 技术方案 | 编码实现
|  | 14FEA03 | 行情接收客户端EzSR的设计与开发 | 任务阶段 | 验收测试 | 技术方案
|  | 14SAP02 | 个股期权监察应用软件就绪 | 任务阶段 | 编码实现 | 集成测试
|  | 14SAP11 | SAP平台去除Timesten数据库软件试用 | 任务删除 | N/A | N/A
|  | 14SAP12 | 期权风控系统去除Timesten数据库软件 | 任务删除 | N/A | N/A
2014-06-27 | 黄俊杰、陆冠骅 | 14FEA07 | 固定收益平台切换上线准备及维护_前台部分 | 任务状态 | 未启动 | 已暂停 | 移到暂缓表
|  | 14TAC10 | OpenVMS平台库的接收和维护 | 任务删除 | N/A | N/A
|  | 14TAC11 | 单元与集成测试用例管理工具的开发 | 任务删除 | N/A | N/A
|  | 14ERP12 | 网下发行电子化系统升级 | 任务删除 | N/A | N/A
|  | 14FEA10 | EzOES支持64位操作系统 | 任务删除 | 未启动 | N/A | 移到暂缓表
|  | 14SAP12 | 期权风控系统去除Timesten数据库软件 | 任务新增 | N/A | N/A
|  | 14SAP13 | 监察系统去除Timesten数据库软件试用 | 任务新增 | N/A | N/A
|  | 14SAP14 | 轻便高效交易系统开发 | 任务新增 | N/A | N/A
|  | 14SAP15 | 上证联合技术专题三期 | 任务新增 | N/A | N/A
|  | 14ERP20 | 云订单系统开发 | 任务新增 | N/A | N/A
|  | 14TAC10 | 证券业云平台研发与运营 | 任务新增 | N/A | N/A
|  | 14FAC01 | 个股期权业务管理系统EzWeb架构相关开发 | 任务删除 | 未启动 | N/A
|  | 14FAC02 | EzWeb架构优化开发及功能开发 | 任务合并 | 14FAC02 | 14FAC02
|  | 14FAC03 | EzWeb架构web功能开发 | 任务合并 | 14FAC03 | 14FAC02
|  | 14FAC04 | 互联网包（EzWeb）架构库就绪（二期） | 任务合并 | 14FAC04 | 14FAC02
|  | 14FAC06 | 新发行上市业务管理系统EzWeb架构相关开发 | 任务合并 | 14FAC06 | 14FAC02
|  | 14FAC07 | 弹性招标功能实现 | 时间点 | 5月 | 12月
|  | 14FEA03 | 行情接收客户端EzSR的设计与开发 | 时间点 | 5月 | 7月
|  | 14FEA05 | EzSTEP支持64位操作系统 | 时间点 | 12月 | 9月
|  | 14FEA10 | EzOES支持64位操作系统 | 时间点 | 12月 | 9月
|  | 14FEA11 | EzSR支持64位操作系统 | 时间点 | 6月 | 9月
|  | 14FEA12 | EzTrans支持64位操作系统 | 时间点 | 12月 | 9月
|  | 14FEA09 | 期权行情开源API(JAVA) | 任务状态 | 进行中 | 已完成
|  | 14MTP06 | PBU数据修正 | 任务阶段 | 技术方案 | 编码实现
|  | 14MTP09 | 文件上传下载前后台设计与开发 | 任务阶段 | 编码实现 | 集成测试
|  | 14MTP11 | 竞价撮合平台行情服务器轻型化应用软件就绪 | 时间点 | 6月 | 8月
|  | 14SAP05 | 市场监察平台沪港通监察应用软件就绪 | 任务状态 | 未启动 | 进行中
|  | 14SAP05 | 市场监察平台沪港通监察应用软件就绪 | 任务阶段 | N/A | 业务流程
|  | 14SAP05 | 市场监察平台沪港通监察应用软件就绪 | 时间点 | T+2 | 9月
|  | 14SAP08 | 市场监察平台数据库轻型化应用软件就绪（去除第三方Timesten数据库软件） | 任务拆分 | 14SAP08 | 14SAP08+14SAP11
|  | 14SAP08 | 市场监察平台数据库轻型化应用软件就绪（去除第三方Timesten数据库软件） | 任务名称 | 市场监察平台数据库轻型化应用软件就绪（去除第三方Timesten数据库软件） | 衍生品交易平台风控系统数据库轻型化应用软件就绪（去除第三方Timesten数据库软件）
|  | 14SAP09 | 数据仓库轻型化预研测试 | 任务状态 | 未启动 | 进行中
|  | 14BPM29 | 初询增加市值下限以及与网下IPO接口调整 | 任务新增 | N/A | 技术方案
|  | 14BPM30 | 创新业务帐号权限文件发数据仓库开发 | 任务新增 | N/A | 验收测试
|  | 14BPM31 | 信贷资产流程和接口开发 | 任务新增 | N/A | 部署上线
|  | 14BPM32 | LOF流程和接口开发 | 任务新增 | N/A | 编码实现
|  | 工程 | 新基金业务系统就绪 | 牵头人 | 蒋锐权 | 吴继春
|  | 14BPM23 | 新基金业务系统数据迁移 | 负责人 | 蒋锐权 | 吴继春
|  | 14ERP02 | 其他平台行情统计系统自动化应用软件就绪（二期） | 任务阶段 | 业务需求 | 编码实现
|  | 14ERP06 | 其他平台基于Word技术的XBRL报送应用软件就绪 | 任务阶段 | 用户试用 | 验收测试
|  | 14ERP07 | 2013年报及2014年一季报XBRL报送系统业务支持 | 任务状态 | 进行中 | 已完成
|  | 14ERP07 | 2013年报及2014年一季报XBRL报送系统业务支持 | 任务阶段 | 数据报表支持 | 部署上线
|  | 14BPM09 | 功能优化（业务预警、代办、业务审核、停牌文件发送、预约等） | 实施团队 | 软中 | 双杨
|  | 14BPM10 | 接口调整（董秘信息接口、BIRun执行频率调整） | 实施团队 | 软中 | 双杨
|  | 14BPM21 | 新功能开发（13年版年报审核底稿、上市公司重大事项报告的函件类别） | 实施团队 | 软中 | 双杨
|  | 14BPM28 | 停复牌发送逻辑优化开发及通知单校核 | 任务新增 | N/A | 部署上线
|  | 工程 | 新公司业务管理系统需求调整与开发 | 牵头人 | 吴继春 | 蒋锐权
|  | 14BPM06 | 新业务系统技术架构ezWeb适用性评估及确认 | 负责人 | BPM组/架构组 | BPM组
|  | 14BPM26 | 会员业务系统期权权限设置及PBU权限输出开发 | 任务新增 | N/A | 编码实现
|  | 14BPM25 | 会员业务系统沪港通功能开发 | 任务新增 | N/A | N/A
|  | 14BPM27 | 债券业务系统风险债券功能开发 | 任务新增 | N/A | 技术方案
|  | 14BPM02 | 优先股接口调整与新功能开发 | 任务删除 | N/A | N/A
|  | 14FSP01 | 固定收益平台的云客户平台前台设计与开发 | 任务状态 | 未启动 | 已暂停 | 移到暂缓表
|  | 14SAP04 | 衍生品平台期权风险监控应用软件就绪（二期第二阶段） | 任务删除 | N/A | N/A | 任务合并
|  | 14FAC01 | 个股期权业务管理系统EzWeb架构相关开发 | 任务删除 | N/A | N/A
|  | 14ATP05 | E账户支持货币基金申赎 | 任务状态 | 未启动 | 进行中
|  |  |  | 任务阶段 | N/A | 技术方案
|  | 14ATP06 | 转融通试点会员名单接口化应用软件就绪 | 任务状态 | 未启动 | 已暂停 | 移到暂缓表
|  | 14BPM05 | 会籍系统转融通试点会员接口 | 任务状态 | 未启动 | 已暂停 | 移到暂缓表
|  | 14ATP11 | 综合业务平台分级ETF应用软件就绪 | 任务状态 | 未启动 | 已暂停 | 移到暂缓表
|  | 14ATP12 | 综合业务平台商品ETF应用软件就绪 | 任务状态 | 未启动 | 已暂停 | 移到暂缓表
|  | 14ATP13 | 综合业务平台跨境ETF申赎优化及双币业务应用软件就绪 | 任务状态 | 未启动 | 已暂停 | 移到暂缓表
|  | 14ATP17 | 综合业务平台约定购回业务申报账户扩展应用软件就绪 | 任务状态 | 未启动 | 已暂停 | 移到暂缓表
|  | 14FSP02 | 交易员体系功能应用软件就绪 | 任务状态 | 未启动 | 已暂停 | 移到暂缓表
|  | 14FSP03 | 债券竞价交易机制应用软件就绪 | 任务状态 | 未启动 | 已暂停 | 移到暂缓表
|  | 14FSP09 | 国债预发行迁移开发 | 任务状态 | 未启动 | 已暂停 | 移到暂缓表
|  | 14FSP08 | 固定收益平台轻型化 | 任务状态 | 未启动 | 已暂停 | 移到暂缓表
|  | 14SAP10 | T+0监察应用软件就绪 | 工程合并 | N/A | N/A | 工程合并
|  | 14ERP12 | 网下发行电子化系统升级 | 工程合并 | N/A | N/A | 工程合并
2014-06-23 | 黄俊杰、陆冠骅 |  | 重新调整表结构，按业务将各组任务合并
|  | 14MTP15 | 战略新兴产业板任务应用软件就绪 | 任务删除 | N/A | N/A
|  | 14DTP02 | 期权交易平台结算价应用就绪 | 任务新增 | N/A | N/A
|  | 14DTP03 | 期权交易平台停牌收单应用就绪 | 任务新增 | N/A | N/A
|  | 14MTP05 | E账户支持新股认购 | 任务状态 | 未启动 | 进行中
|  |  |  | 任务阶段 | N/A | 技术方案
|  | 14ATP02 | 非公开发行优先股二期 | 任务阶段 | 编码实现 | 验收测试
|  | 14BPM02 | 优先股接口调整与新功能开发 | 任务新增 | N/A | N/A | 分拆
|  | 14FEA08 | 一对一协议回购交易端及场务端软件就绪 | 任务新增 | N/A | N/A
|  | 14MTP17 | 债券及回购价格控制机制调整 | 任务状态 | 未启动 | 进行中
|  |  |  | 任务阶段 | N/A | 技术方案
|  | 14MTP18 | 债券风险警示及适当性管理 | 任务状态 | 未启动 | 进行中
|  |  |  | 任务阶段 | N/A | 技术方案
|  | 14FEA06 | 竞价撮合平台沪市资金配额前端控制应用软件就绪 | 任务状态 | 未启动 | 已暂停
|  | 14FEA07 | 固定收益平台切换上线准备及维护_前台部分 | 任务状态 | 未启动 | 已暂停
|  | 14MTP09 | 文件上传下载前后台设计与开发 | 任务阶段 | 技术方案 | 编码实现
|  | 14FEA09 | 期权行情开源API(JAVA) | 任务新增 | N/A | N/A
|  | 14FEA05 | EzSTEP支持64位操作系统 | 任务新增 | N/A | N/A
|  | 14FEA10 | EzOES支持64位操作系统 | 任务新增 | N/A | N/A
|  | 14FEA11 | EzSR支持64位操作系统 | 任务新增 | N/A | N/A
|  | 14FEA12 | EzTrans支持64位操作系统 | 任务新增 | N/A | N/A
|  | 14FSP01 | 固定收益平台的云客户平台前台设计与开发 | 任务状态 | 未启动 | 已暂停
|  | 14BPM06 | 新业务系统技术架构ezWeb适用性评估及确认 | 任务状态 | 进行中 | 已完成
|  | 14ATP21 | 任务库就绪 | 任务状态 | 已暂停 | 进行中
2014-06-13 | 陈劭 | 14BPM14 | 优先股接口调整与新功能开发 | 任务新增 | N/A | N/A | 此项工程疑为之前被误删？
|  | 14FSP10 | 固定收益一键切换 | 任务状态 | 进行中 | 已完成
|  | 14FEA08 | 非公开发行优先股前台设计与开发 | 负责人 | N/A | 章奕
|  | 14FEA06 | 固定收益平台切换上线准备及维护_前台部分 | 任务状态 | 未启动 | 进行中 | 负责人为赵凯，实施团队为中软
|  | 14FEA05 | 竞价撮合平台沪市资金配额前端控制应用软件就绪 | 实施团队 | N/A | 吉贝克
|  | 14FEA02 | 竞价撮合平台非实时生效场务功能整合应用软件就绪（整合至EzPar） | 任务阶段 | 技术方案 | 编码实现 | 负责人为万阳，章奕，实施团队为吉贝克，中软
|  | 14BPM12 | 新业务系统技术架构ezWeb适用性评估及确认 | 任务状态 | 进行中 | 已完成
|  | 14FSP01 | 债券及回购价格控制机制调整 | 任务新增 | N/A | N/A | 负责人龚伟
|  |  | 债券风险警示及适当性管理 | 任务新增 | N/A | N/A | 负责人徐乾
|  | 14MTP12 | 债券质押式回购交易时间延长应用软件就绪 | 负责人 | 楼晓鸿 | 龚伟
|  | 14FEA05 | 竞价撮合平台沪市资金配额前端控制应用软件就绪 | 任务状态 | 进行中 | 未启动
|  | 14FEA06 | 固定收益平台切换上线准备及维护_前台部分 | 任务状态 | 进行中 | 未启动
2014-06-13 | 黄俊杰、陆冠骅 | 14MTP05 | 竞价撮合平台交易单元权限信息接口公开化应用软件就绪 | 任务状态 | 未启动 | 已暂停 | 移到暂缓表
|  | 14MTP15 | 券商（结算单元）维度过户数据压缩包发布 | 任务状态 | 未启动 | 已暂停 | 移到暂缓表
|  | 14ATP18 | 运行接口规范梳理 | 工程新增 | N/A | N/A
|  |  | 测试接口规范梳理 | 工程新增 | N/A | N/A
|  |  | 需求接口规范梳理 | 工程新增 | N/A | N/A
2014-06-05 | 陆冠骅 | 14MTP04 | 竞价撮合平台登记公司持仓冻结接口性能提速应用软件就绪 | 任务阶段 | 集成测试 | 验收测试
|  | 14MTP17 | 信用账户功能优化 | 任务新增 | N/A | N/A
|  | 14ATP03 | 综合业务平台大宗交易固定价格申报应用软件就绪 | 任务状态 | 进行中 | 已完成
|  | 14ATP06 | 综合业务平台货币基金小额账户不受限应用软件就绪 | 任务状态 | 进行中 | 已完成
|  | 14FEA09 | 报盘软件支持64位操作系统 | 负责人 | N/A | 章奕
2014-05-30 | 黄俊杰、陆冠骅 | 14FEA02 | 竞价撮合平台非实时生效场务功能整合应用软件就绪（整合至EzPar） | 任务状态 | 未启动 | 进行中
|  |  |  | 任务阶段 | N/A | 技术方案
|  | 14FSP09 | 债券市场互联互通应用软件就绪 | 任务状态 | 未启动 | 进行中
|  |  |  | 任务阶段 | N/A | 业务方案
|  | 14MTP07 | EzEI私有广播(DTP)应用软件就绪 | 任务状态 | 进行中 | 已完成
|  | 14MTP13 | PBU数据修正 | 结束时间 | 4月 | 7月
|  | 14BPM11 | 新基金业务管理系统应用软件就绪 | 工程新增 | N/A | N/A | 原有工程的恢复
|  | 14BPM13 | 新基金业务系统数据迁移 | 工程新增 | N/A | N/A
|  | 14FSP11 | 中债登联网 | 工程删除 | N/A | N/A | 合并到14FSP09
|  | 14ATP01 | 综合业务平台非公开发行优先股应用软件就绪-非公开发行优先股支持股票质押回购和约定购回 | 任务新增 | N/A | N/A
|  | 14ERP13-14ERP15 | * | 任务新增 | N/A | N/A | 对工程项内容进行细化成不同子任务
|  | 14BPM04-14BPM08 | * | 任务新增 | N/A | N/A | 对工程项内容进行细化成不同子任务
2014-05-23 | 黄俊杰、陆冠骅 | 13MTP03 | 竞价撮合平台盘中停牌收单复牌集合竞价应用软件就绪 | 结束时间 | 4月 | 8月
|  | 14MTP13 | PBU数据修正 | 结束时间 | 4月 | 7月
|  | 14ATP0102 | 非公开发行优先股二期 | 结束时间 | 5月 | 6月
|  | 14ATP11 | 会员来电查询需求 | 结束时间 | 6月 | 8月
|  | 14ATP12 | 应急订单处理优化 | 结束时间 | 12月 | 8月
|  | 14ATP16 | 合规投资者资格通过订单申报应用软件就绪 | 任务状态 | 已暂停 | 进行中
|  |  |  | 结束时间 | T+3 | 7月
|  | 14ATP19 | 报价回购增加品种 | 任务状态 | 进行中 | 已完成
|  | 14FSP10 | 固定收益一键切换 | 结束时间 | 4月 | 5月
|  | 14DTP01 | 衍生品平台期权交易应用软件就绪（二期） | 任务状态 | 进行中 | 已完成
|  |  |  | 任务阶段 | 编码实现 | 部署上线
|  |  |  | 结束时间 | 3月 | 4月
|  | 14FEA08 | 非公开发行优先股前台设计与开发 | 任务状态 | 未启动 | 进行中
|  |  |  | 任务阶段 | N/A | 编码实现
|  | 14SAP** | SAP所有工程 | ** |  | 重新修订
|  | 14BPM** | BPM所有工程 | ** |  | 重新修订

## 工程任务
序号 | 工程 | 牵头人 | 督办 | 督办时点 | 任务编号 | 任务 | 负责人 | 平台 | 平台分类 | 业务部门 | 实施团队 | 任务阶段 | 时间点 | 备注
1 | 综合业务平台沪港通应用软件就绪 | 刘凯 | Y | 10月 | 14TAC02 | 沪港通EzEI就绪 | 刘凯 | ATP | 核心 | 会员部 | 埃森哲 | 编码实现 | 12月
[5 empty] | 14ATP04 | 沪港通综业平台就绪 | 林征 | ATP | 核心 | 会员部 | 埃森哲 | 编码实现 | 6月
[5 empty] | 14SAP05 | SAP平台沪港通监察应用软件就绪 | 郑凌云 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 东软 | 编码实现 | 9月
[5 empty] | 14BPM33 | 会员业务系统沪港通流程调整优化 | 吴继春 | BPM | 周边 | 会员部 | 软中 | 已完成 | 8月
[5 empty] | 14FEA13 | 沪港通场务端软件就绪 | 李孟宸 | FEA | 核心 | 会员部 |  | 验收测试 | 8月
[5 empty] | 14BPM34 | 沪港通业务系统开发 | 吴继春 | BPM | 周边 | 会员部 | 双杨,软中 | 编码实现 | 8月 | V0.2版本已完成
[5 empty] | 14BPM37 | 发行上市业务系统沪港通配合开发 | 吴继春 | BPM | 周边 | 发行上市部 | 软中 | 已完成 | 8月
[5 empty] | 14BPM38 | 新公司业务系统沪港通配合开发 | 蒋锐权 | BPM | 周边 |  |  | 编码实现 | 8月
2 | 衍生品平台期权交易、风控、场务应用软件就绪（二期） | 陈晨 | Y | 8月 | 14DTP01 | 衍生品平台期权交易应用软件就绪（二期） | 陈晨 | DTP | 核心 | 衍生品业务部 | 埃森哲,中软 | 编码实现 | 12月
[5 empty] | 14DTP02 | 期权交易平台结算价应用就绪 | 陈晨 | DTP | 核心 | 衍生品业务部 | 埃森哲,中软 | 编码实现 | 7月
[5 empty] | 14DTP03 | 期权交易平台停牌收单应用就绪 | 陈晨 | DTP | 核心 | 衍生品业务部 | 埃森哲,中软 | 未启动 | 8月
[5 empty] | 14TAC01 | 期权业务上线相关任务 | 刘凯 | DTP | 核心 | 衍生品业务部 | N/A | 业务方案 | 5月 | 跟踪各项期权上线任务
[5 empty] | 14FEA02 | 衍生品平台场务应用软件就绪（二期） | 万阳 | DTP | 核心 | 衍生品业务部 | 吉贝克 | 已暂停 | 8月
[5 empty] | 14SAP02 | 个股期权监察应用软件就绪 | 郑凌云 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 东软 | 编码实现 | 9月
[5 empty] | 14SAP03 | 个股期权风险监控应用软件就绪（二期） | 刘栋 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 东软 | 编码实现 | 12月
[5 empty] | 14BPM03 | 个股期权业务管理系统应用软件就绪 | 吴继春 | BPM | 周边 | 衍生品业务部 | 博彦 | 未启动 | T+4 | 合同处理
[5 empty] | 14BPM26 | 会员业务系统期权权限设置及PBU权限输出开发 | 吴继春 | BPM | 周边 | 会员部 | 软中 | 已完成 | 7月
3 | 新股发行体制改革应用软件就绪 | 楼晓鸿 | Y | T+3 | 14MTP03 | 首日价格控制调整 | 龚伟 | MTP | 核心 | 发行上市部 | N/A | 已完成 | 4月
[5 empty] | 14MTP04 | 网下发行用市值文件 | 林志高 | MTP | 核心 | 发行上市部 | N/A | 已完成 | 4月
[5 empty] | 14FAC09 | 网下发行电子化系统升级 | 李杰斌 | OTP | 周边 | 发行上市部 | 浦东中软 | 已完成 | 12月 | 第一阶段已上线； 第二阶段业务方案
4 | 竞价撮合平台盘中停牌收单等交易规则调整应用软件就绪 | 龚伟 | Y | 8月 | 14MTP14 | 竞价撮合平台盘中停牌收单复牌集合竞价应用软件就绪 | 龚伟 | MTP | 核心 | 交易管理部 | 埃森哲 | 已暂停 | 8月 | 技术方案阶段
[5 empty] | 14MTP15 | 盘中逐笔自动停牌技术报告 | 龚伟 | MTP | 核心 | 交易管理部 | 埃森哲 | 已暂停 | 8月 | 技术方案阶段
5 | 债券风险警示及适当性管理应用软件就绪 | 楼晓鸿 | Y | T+3 | 14BPM27 | 债券风险警示及适当性管理业务系统功能开发 | 吴继春 | BPM | 周边 | 债券业务部 | 软中 | 已完成 | 8月
[5 empty] | 14MTP18 | 债券风险警示及适当性管理 | 林志高 | MTP | 核心 | 债券业务部 | 埃森哲 | 验收测试 | 8月
6 | 债券交易规则调整应用软件就绪 | 楼晓鸿 | B | T+3 | 14MTP16 | 债券质押式回购交易时间延长应用软件就绪 | 龚伟 | MTP | 核心 | 债券业务部 | N/A | 已暂停 | T+1 | 业务方案阶段
[5 empty] | 14MTP17 | 债券及回购价格控制机制调整 | 龚伟 | MTP | 核心 | 债券业务部 | N/A | 已暂停 | T+3 | 技术方案阶段
7 | 竞价撮合平台沪市资金配额前端控制应用软件就绪 | 章奕 | Y | T+3 | 14FEA06 | 竞价撮合平台沪市资金配额前端控制应用软件就绪 | 章奕 | MTP | 核心 | 交易管理部 | 吉贝克 | 已暂停 | T+3 | 业务方案阶段
8 | 信用账户其他业务应用软件就绪 | 林志高 | Y | 9月 | 14MTP05 | E账户支持新股认购 | 林志高 | MTP | 核心 | 交易管理部 | N/A | 验收测试 | 9月 | 需与中登同步
[5 empty] | 14ATP05 | E账户支持货币基金申赎 | 胡丽聪 | ATP | 核心 | 交易管理部 | N/A | 验收测试 | 9月 | 需与中登同步
9 | 优先股应用软件就绪 | 黄俊杰 | Y | 7月 | 14MTP01 | 竞价撮合平台公开发行优先股应用软件就绪 | 楼晓鸿 | MTP | 核心 | 交易管理部 | 埃森哲 | 已完成 | 2月
[5 empty] | 14ATP01 | 非公开发行优先股一期 | 黄俊杰 | ATP | 核心 | 公司监管二部 | 埃森哲 | 已完成 | 2月 | 待业务开放
[5 empty] | 14ATP02 | 非公开发行优先股二期 | 黄俊杰 | ATP | 核心 | 公司监管二部 | 埃森哲 | 已完成 | 7月 | 待业务开放
[5 empty] | 14ATP03 | 综业单独挂牌产品（含非公开发行优先股）支持股票质押回购和约定购回 | 胡丽聪 | ATP | 核心 | 公司监管二部 | 埃森哲 | 验收测试 | 9月 | 根据业务部门要求，补丁交付暂关闭该业务。
[5 empty] | 14FEA01 | 非公开发行优先股前台设计与开发 | 章奕 | ATP | 核心 | 交易管理部 | 吉贝克 | 已完成 | 7月 | 待业务开放
[5 empty] | 14SAP01 | 优先股监察应用软件就绪 | 郑凌云 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 东软 | 已完成 | 4月
[5 empty] | 14BPM01 | 优先股新公司管理系统软件就绪 | 蒋锐权 | BPM | 周边 | 公司监管一部 | 软中 | 已完成 | 12月 | 是否已完成？
10 | 综合业务平台大宗交易固定价格申报应用软件就绪 | 黄俊杰 | Y | 4月 | 14ATP08 | 综合业务平台大宗交易固定价格申报应用软件就绪 | 黄俊杰 | ATP | 核心 | 交易管理部 | 埃森哲 | 已完成 | 4月
11 | 综合业务平台分级基金应用软件就绪 | 胡丽聪 | Y | 3月 | 14ATP10 | 综合业务平台分级基金应用软件就绪 | 胡丽聪 | ATP | 核心 | 基金业务部 | 埃森哲 | 已完成 | 3月 | 待业务开放
12 | 综合业务平台货币基金小额账户不受限应用软件就绪 | 胡丽聪 |  |  | 14ATP11 | 综合业务平台货币基金小额账户不受限应用软件就绪 | 胡丽聪 | ATP | 核心 | 基金业务部 | N/A | 已完成 | 5月 | 待业务开放
13 | 取消合格投资者资格应用软件就绪 | 黄俊杰 |  |  | 14ATP09 | 取消合格投资者资格检查 | 黄俊杰 | ATP | 核心 | 会员部 | 埃森哲 | 验收测试 | 7月
14 | 报价回购增加品种应用软件就绪 | 胡丽聪 |  |  | 14ATP20 | 报价回购增加品种 | 胡丽聪 | ATP | 核心 | 交易管理部 | N/A | 已完成 | 5月
15 | 一对一协议回购应用软件就绪 | 蒋卫 | B | T+1 | 14FSP04 | 一对一协议回购应用软件就绪 | 蒋卫 | FSP | 核心 | 债券业务部 | 浦东中软 | 验收测试 | 9月
[5 empty] | 14FEA08 | 一对一协议回购交易端及场务端软件就绪 | 赵凯 | FSP | 核心 | 债券业务部 | 浦东中软 | 验收测试 | 7月
16 | 可转债全价交易应用软件就绪 | 何希圣 | B | T+1 | 14FSP05 | 可转债全价交易应用软件就绪 | 何希圣 | FSP | 核心 | 债券业务部 | N/A | 未启动 | T+1
17 | 可交换债和减记债应用软件就绪 | 何希圣 | B | T+1 | 14FSP06 | 可交换债和减记债应用软件就绪 | 何希圣 | FSP | 核心 | 债券业务部 | N/A | 未启动 | T+1
18 | 信贷资产支持证券应用软件就绪 | 何希圣 | B | T+2 | 14FSP07 | 信贷资产支持证券应用软件就绪 | 何希圣 | FSP | 核心 | 债券业务部 | N/A | 业务方案 | T+2
19 | 竞价撮合平台技术优化 | 楼晓鸿 |  |  | 14MTP10 | 竞价撮合平台登记公司持仓冻结接口性能提速应用软件就绪 | 林志高 | MTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 部署上线 | 8月 | 后续老代码下线及AM70优化
[5 empty] | 14MTP06 | PBU数据修正 | 林志高 | MTP | 核心 | 会员部 | N/A | 部署上线 | 7月 | 调整数据类型任务
[5 empty] | 14BPM24 | PBU差异优化(程序优化+配合数据修正+日终比对) | 吴继春 | BPM | 周边 | 会员部 | 软中 | 编码实现 | 9月 | 程序优化已完成7月17日上线;日终比对编码实现
[5 empty] | 14MTP07 | 非交易接口文件发布 | 林志高 | MTP | 核心 | 技术开发部 | N/A | 编码实现 | 10月
20 | 固定收益平台技术优化 | 蒋卫 |  |  | 14FSP10 | FSP一键切换 | 蒋卫 | FSP | 核心 | 债券业务部 | N/A | 已完成 | 5月
21 | 固定收益平台轻型化 | 蒋卫 |  |  | 14FSP08 | 固定收益平台轻型化 | 蒋卫 | FSP | 核心 | 债券业务部 | 浦东中软 | 已暂停 | 12月 | 集成测试
[5 empty] | 14FSP11 | 评估互联网接入方案 | 何希圣 | FSP | 核心 | 债券业务部 | 浦东中软 | 已完成 | 8月
22 | 竞价撮合平台数据库轻型化应用软件就绪（去除第三方RDB数据库软件） | 楼晓鸿 | Y | 11月 | 14MTP12 | 竞价撮合平台数据库轻型化应用软件就绪（实时交易阶段移除RDB） | 宋超民 | MTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 编码实现 | 10月
[5 empty] | 14FEA04 | 竞价撮合平台非实时生效场务功能整合应用软件就绪（整合至EzPar） | 万阳 | MTP | 核心 | 技术开发部 | 吉贝克,中软 | 编码实现 | 11月
23 | 竞价撮合平台行情服务器轻型化应用软件就绪 | 吴征 | Y | 8月 | 14MTP11 | 竞价撮合平台行情服务器轻型化应用软件就绪 | 吴征 | MTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 验收测试 | 8月
[5 empty] | 14MTP02 | EzEI私有广播(其他平台)应用软件就绪 | 吴征 | MTP | 核心 | 衍生品业务部 | 埃森哲 | 已完成 | 6月
[5 empty] | 14FEA03 | 行情接收客户端EzSR的设计与开发 | 章奕 | DTP | 核心 | 衍生品业务部 | N/A | 编码实现 | 8月
[5 empty] | 14FEA09 | 期权行情开源API(JAVA) | 赵凯 | DTP | 核心 | 技术开发部 | 吉贝克 | 已完成 | 7月
[5 empty] | 14FAC10 | 行情监控系统的设计与开发 | 黄成 | FAC | 周边 | 技术开发部 | N/A | 编码实现 | 8月
24 | 通信服务器轻型化应用软件就绪（一期） | 陈雷 | Y | 12月 | 14ATP26 | 综合业务平台通信服务器轻型化应用软件就绪（一期） | 陈雷 | ATP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 编码实现 | 12月 | 5月底技术方案 7月底原型系统
[5 empty] | 14ATP27 | EzEI路由概念设计 | 刘凯 | ATP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 已完成 | 12月
25 | 通用文件传输功能应用软件就绪 | 林志高 |  |  | 14MTP08 | EzTrans相关功能需求整理 | 林志高 | MTP | 核心 | 衍生品业务部 | 埃森哲 | 已完成 | 4月
[5 empty] | 14MTP09 | 文件上传下载前后台设计与开发 | 林志高 | MTP | 核心 | 衍生品业务部 | 埃森哲 | 部署上线 | 6月
26 | 消息总线轻型化应用软件就绪（EzEAI上线） | 刘凯 | Y | 12月 | 14TAC05 | 消息总线轻型化应用软件就绪（EzEAI上线） | 刘凯 | MTP | 核心 | 技术开发部 | N/A | 验收测试 | 8月
27 | HAP高可用库就绪 | 刘凯 |  |  | 14TAC06 | HAP高可用包协助EzCS、EzEI开发 | 刘凯 | CTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 编码实现 | 12月
[5 empty] | 14TAC09 | 应用框架(applshl)多阶段事务就绪 | 陈雷 | CTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 已完成 | 11月
28 | EzWeb系统架构技术优化 | 黄成 |  |  | 14BPM06 | 新业务系统技术架构ezWeb适用性评估及确认 | BPM组 | BPM | 周边 | 技术开发部 | 双杨,软中 | 已完成 | 6月
[5 empty] | 14FAC02 | EzWeb架构优化开发及功能开发 | 黄成 | OTP | 周边 | 技术开发部 | 双杨 | 编码实现 | 12月
29 | 市场监察平台数据库轻型化应用软件就绪（去除第三方Timesten数据库软件） | 郑凌云 | Y | 12月 | 14SAP12 | 期权风控系统去除Timesten数据库软件 | 刘栋 | SAP | 数据 | 技术开发部 | 东软 | 编码实现 | 9月
[5 empty] | 14SAP13 | 监察系统去除Timesten数据库软件试用 | 郑凌云 | SAP | 数据 | 技术开发部 | 东软 | 未启动 | 12月
30 | 数据仓库轻型化预研测试 | 郁万先 |  |  | 14SAP09 | 数据仓库轻型化预研测试 | 郁万先 | SAP | 数据 | 技术开发部 | N/A | 进行中 | 9月
31 | 科研课题相关任务 | 黄寅飞 |  |  | 14SAP14 | 轻便高效交易系统开发 | 黄寅飞 | SAP | 数据 | 技术开发部 | N/A | 进行中 | 12月
[5 empty] | 14SAP15 | 上证联合技术专题三期 | 黄寅飞 | SAP | 数据 | 技术开发部 | N/A | 进行中 | 12月
[5 empty] | 14ERP20 | 云订单系统开发 | 李沁 | CTP | 核心 | 技术开发部 | N/A | 集成测试 | 12月
[5 empty] | 14TAC10 | 证券业云平台研发与运营 | 金鑫 | CTP | 核心 | 技术开发部 | N/A | 未启动 | 12月
32 | 新债券业务管理系统应用软件就绪 | 吴继春 | Y | T+3 | 14BPM07 | 新债券业务管理系统应用软件就绪 | 吴继春 | BPM | 周边 | 债券业务部 | 博彦 | 未启动 | T+6 | 合同处理
[5 empty] | 14BPM08 | 新债券业务系统数据迁移 | 吴继春 | BPM | 周边 | 债券业务部 | 博彦 | 未启动 | T+6 | 合同处理
33 | 其他平台XBRL相关应用软件就绪 | 李沁 | Y | T+6 | 14ERP04 | 其他平台XBRL数据入库及报告应用软件就绪 | 李沁 | ERP | 周边 | 上市公司监管一部 | 待定 | 业务流程 | T+6
[5 empty] | 14ERP05 | 新公司业务管理系统XBRL在线校验和数据抽取应用软件就绪 | 李沁 | BPM | 周边 | 上市公司监管一部 | 吉贝克 | 业务需求 | 10月
[5 empty] | 14ERP06 | 其他平台基于Word技术的XBRL报送应用软件就绪 | 李沁 | ERP | 周边 | 上市公司监管一部 | 吉贝克 | 验收测试 | 10月
34 | 市场监察平台需求调整与开发 | 郑凌云 |  |  | 14SAP06 | 市场监察平台、固定收益平台、综合业务平台实时监管数据整合应用软件就绪 | 郑凌云 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 东软 | 未启动 | T+2
[5 empty] | 14SAP07 | 市场监察平台账户信息分类标识监察应用软件就绪 | 郑凌云 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 东软 | 未启动 | T+2
[5 empty] | 14SAP10 | T+0监察应用软件就绪 | 郑凌云 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 东软 | 未启动 | T+2
35 | 债券发行系统需求调整与开发 | 黄成 |  |  | 14FAC07 | 弹性招标功能实现 | 黄成 | OTP | 周边 | 债券业务部 | 浦东中软 | 已暂停 | 12月 | 验收测试
[5 empty] | 14FAC08 | 二期功能优化 | 黄成 | OTP | 周边 | 债券业务部 | 浦东中软 | 未启动 | 12月
36 | 新公司业务管理系统需求调整与开发 | 蒋锐权 |  |  | 14BPM09 | 功能优化（业务预警、代办、业务审核、停牌文件发送、预约等） | 蒋锐权 | BPM | 周边 | 上市公司监管一部 | 双杨 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM10 | 接口调整（董秘信息接口、BIRun执行频率调整） | 蒋锐权 | BPM | 周边 | 上市公司监管一部 | 双杨 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM28 | 停复牌发送逻辑优化开发及通知单校核 | 蒋锐权 | BPM | 周边 | 上市公司监管一部 | 双杨 | 已完成 | 6月
[5 empty] | 14BPM21 | 新功能开发（13年版年报审核底稿、上市公司重大事项报告的函件类别） | 蒋锐权 | BPM | 周边 | 上市公司监管一部 | 双杨 | 已完成 | 12月
37 | 发行上市业务系统需求调整与开发 | 吴继春 |  |  | 14BPM11 | 新功能开发（新股发行接口数据发送至信息公司） | 吴继春 | BPM | 周边 | 发行上市部 | 软中 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM12 | 发行上市业务系统迁移 | 吴继春 | BPM | 周边 | 发行上市部 | 软中 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM13 | 功能优化（发行上市系统界面调整及优化） | 吴继春 | BPM | 周边 | 发行上市部 | 软中 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM29 | 初询增加市值下限以及与网下IPO接口调整 | 吴继春 | BPM | 周边 | 发行上市部 | 软中 | 已完成 | 7月 | 待上线
[5 empty] | 14BPM35 | 初询增加发行方式功能 | 吴继春 | BPM | 周边 | 发行上市部 | 软中 | 已完成 | 7月 | 待上线
38 | 会员业务系统需求调整与开发 | 吴继春 |  |  | 14BPM14 | 创新业务日月周报报送 | 吴继春 | BPM | 周边 | 会员部 | 软中 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM15 | 会员业务系统迁移 | 吴继春 | BPM | 周边 | 会员部 | 软中 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM16 | 营业部信息系统建设模式填报及维护功能 | 吴继春 | BPM | 周边 | 会员部 | 软中 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM30 | 创新业务帐号权限文件发数据仓库开发 | 吴继春 | BPM | 周边 | 会员部 | 软中 | 已完成 | 7月
39 | 债券业务系统需求调整与开发 | 吴继春 |  |  | 14BPM17 | 公司债网上信息报送等 | 吴继春 | BPM | 周边 | 债券业务部 | 软中 | 已完成 | 3月
[5 empty] | 14BPM18 | 国债预发行流程和接口等 | 吴继春 | BPM | 周边 | 债券业务部 | 软中 | 已完成 | 5月
[5 empty] | 14BPM31 | 信贷资产流程和接口开发 | 吴继春 | BPM | 周边 | 债券业务部 | 软中 | 已完成 | 6月
40 | 基金业务系统需求调整与开发 | 吴继春 |  |  | 14BPM19 | 基金创新业务流程及接口开发 | 吴继春 | BPM | 周边 | 基金业务部 | 软中 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM20 | 基金及分级基金网上信息报送开发 | 吴继春 | BPM | 周边 | 基金业务部 | 软中 | 已完成 | 12月
[5 empty] | 14BPM32 | LOF流程和接口开发 | 吴继春 | BPM | 周边 | 基金业务部 | 软中 | 未启动 | 9月
41 | ERP系统需求调整与开发 | 李沁 |  |  | 14ERP17 | ERP四期应用软件就绪（一阶段） | 李沁 | ERP | 周边 | 全所 | 双杨 | 已完成 | 8月
[5 empty] | 14ERP18 | ERP四期应用软件就绪（二阶段） | 李沁 | ERP | 周边 | 全所 | 双杨 | 未启动 | 10月
[5 empty] | 14ERP19 | ERP四期应用软件就绪（三阶段） | 李沁 | ERP | 周边 | 全所 | 双杨 | 未启动 | 12月
42 | 监察文档流转系统业务优化 | 李沁 |  |  | 14ERP16 | 监察文档流转系统统一搜索功能开发 | 李沁 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 软中 | 已完成 | 7月
[5 empty] | 14ERP22 | 监察文档流转系统监察知识库和异常交易跟踪开发 | 李沁 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 软中 | 未启动 | 12月
[5 empty] | 14ERP21 | 监察文档流转系统来函登记功能开发 | 李沁 | SAP | 数据 | 市场监察部 | 软中 | 已完成 | 9月
43 | 行情统计系统需求调整与开发 | 李沁 |  |  | 14ERP01 | 行情统计系统数据仓库接口标准化应用软件就绪 | 李沁 | ERP | 周边 | 信息中心 | 软中 | 编码实现 | 10月
[5 empty] | 14ERP02 | 行情统计系统自动化应用软件就绪（二期） | 李沁 | ERP | 周边 | 信息中心 | 软中 | 已完成 | 7月
44 | 诚信信息系统业务优化 | 李沁 |  |  | 14ERP11 | 诚信信息系统信息提醒及功能优化开发 | 李沁 | ERP | 周边 | 上市公司监管一部 | 软中 | 已完成 | 10月
[5 empty] | 14ERP12 | 诚信信息系统纪律处分与新公司管理系统接口开发 | 李沁 | ERP | 周边 | 上市公司监管一部 | 软中 | 未启动 | 12月
45 | 人力资源系统需求调整与开发 | 李沁 |  |  | 14ERP07 | 人力资源系统子公司薪资模块整合 | 李沁 | ERP | 周边 | 人事部 | 用友 | 业务流程 | 10月
[5 empty] | 14ERP08 | 人力资源系统子公司绩效模块整合 | 李沁 | ERP | 周边 | 人事部 | 用友 | 业务流程 | 12月
46 | 市场服务资料库业务优化 | 李沁 |  |  | 14ERP09 | 市场服务资料库参会、培训统计模块开发 | 李沁 | ERP | 周边 | 发行上市部 | 双杨 | 已完成 | 5月
[5 empty] | 14ERP10 | 市场服务资料库IPO文档资料管理模块开发 | 李沁 | ERP | 周边 | 发行上市部 | 双杨 | 已完成 | 7月
47 | 项目管理 | 黄俊杰 |  |  | 14ATP21 | 任务库就绪 | 黄俊杰 | CTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 技术方案 | T+3
[5 empty] | 14ATP23 | 版本计划模板制作 | 黄俊杰 | CTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 业务方案
[5 empty] | 14ATP24 | 进度与质量QA | 刘凯 | CTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 业务方案
[5 empty] | 14ATP29 | 流程优化与再造 | 黄俊杰 | CTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 未启动
[5 empty] | 14ATP25 | 运行接口规范梳理 | 楼晓鸿 | CTP | 核心 | 技术开发部 | N/A |  | 12月
[5 empty] | 14ATP18 | 测试接口规范梳理 | 刘凯 | CTP | 核心 | 技术开发部 | N/A |  | 12月
[5 empty] | 14ATP07 | 需求接口规范梳理 | 刘凯 | CTP | 核心 | 技术开发部 | N/A |  | 12月
48 | 核心系统性能调优 | 王明坤 |  |  | 14DTP04 | 期权系统性能调优 | 王明坤 | DTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 编码实现 | 12月
[5 empty] | 14TAC11 | 沪港通性能调优 | 平烨 | ATP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 编码实现 | 12月
[5 empty] | 14TAC12 | EzSTEP用例库构建 | 王明坤 | TAC | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 技术方案 | 12月
[5 empty] | 14ATP28 | 综业性能调优 |  | ATP | 核心 | 技术开发部 |  | 已暂停
49 | 网下IPO系统业务优化 | 李杰斌 |  |  | 14FAC11 | 配售对象剔除、有效配售对象证券账户确认、有效申购数据确认防止产生空数据 | 李杰斌 | OTP | 周边 | 发行上市部 | 浦东中软 | 已完成 | 8月
50 | 网络投票应用软件优化 | 蒋锐权 | Y |  | 14BPM36 | 网络投票应用软件优化BPM就绪 | 蒋锐权 | BPM | 周边 |  |  | 技术方案 | 12月
[5 empty] | 14ATP30 | 网络投票应用软件优化综业就绪 | 黄俊杰 | ATP | 核心 |  |  | 技术方案 | 12月
[5 empty] | 14FEA14 | 网络投票应用软件优化市场端就绪 | 章奕 | FEA | 核心 |  |  | 技术方案 | 12月
[5 empty] | 14FEA15 | 网络投票EzTrader软件就绪 | 章奕 | FEA | 核心 |  |  | 未启动 | 12月
[5 empty] | 14ERP23 | 网络投票应用软件优化XBRL就绪 | 李沁 | ERP | 周边 |  |  | 技术方案 | 12月

## 常规任务
序号 | 工程 | 牵头人 | 督办 | 督办时点 | 任务编号 | 任务 | 负责人 | 平台 | 平台分类 | 业务部门 | 实施团队 | 任务阶段 | 时间点 | 备注
1 | 配置管理 |  |  |  | 14MTP90 |  | N/A | MTP | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
2 | 集成测试 |  |  |  | 14MTP91 |  | N/A | MTP | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
2 | 应用支持_MTP |  |  |  | 14MTP92 |  | 楼晓鸿 | MTP | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
3 | 配置管理 |  |  |  | 14ATP90 |  | N/A | ATP | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
4 | 集成测试 |  |  |  | 14ATP91 |  | N/A | ATP | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
5 | 应用支持_ATP |  |  |  | 14ATP92 |  | 黄俊杰 | ATP | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
6 | 配置管理 |  |  |  | 14FSP90 |  | N/A | FSP | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
7 | 集成测试 |  |  |  | 14FSP91 |  | N/A | FSP | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
8 | 应用支持_FSP |  |  |  | 14FSP92 |  | 蒋卫 | FSP | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
9 | 配置管理 |  |  |  | 14DTP90 |  | N/A | DTP | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
10 | 集成测试 |  |  |  | 14DTP91 |  | N/A | DTP | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
3 | 应用支持_DTP |  |  |  | 14DTP92 |  | 陈晨 | DTP | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
4 | 竞价撮合平台Superman开发与维护 |  |  |  | 14FEA93 |  | 万阳 | MTP | 核心 |  | 中软 | 技术方案 | 12月
4 | 配置管理 |  |  |  | 14FEA90 |  | N/A | FEA | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
5 | 集成测试 |  |  |  | 14FEA91 |  | N/A | FEA | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
6 | 应用支持_FEA |  |  |  | 14FEA92 |  | 章奕 | FEA | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
7 | 各组版本交付验证 |  |  |  | 14TAC93 |  | N/A | TAC | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
8 | 开发测试环境维护 |  |  |  | 14TAC94 |  | N/A | TAC | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
9 | HAP库的测试和维护 |  |  |  | 14TAC95 |  | N/A | TAC | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
10 | 开发流程与工具维护 |  |  |  | 14TAC96 |  | N/A | TAC | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
6 | 配置管理_TAC组 |  |  |  | 14TAC90 |  | N/A | TAC | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
7 | 应用支持_HAP库 |  |  |  | 14TAC92 |  | 刘凯 | TAC | 核心 |  | N/A | N/A | 12月
7 | 配置管理 |  |  |  | 14SAP90 |  | N/A | SAP | 数据 |  | N/A | N/A | 12月
8 | 集成测试 |  |  |  | 14SAP91 |  | N/A | SAP | 数据 |  | N/A | N/A | 12月
9 | 应用支持_SAP |  |  |  | 14SAP92 |  | N/A | SAP | 数据 |  | N/A | N/A | 12月
10 | 业务系统群配置管理 |  |  |  | 14BPM90 |  | N/A | BPM | 周边 |  | N/A | N/A | 12月
8 | 业务系统群集成测试 |  |  |  | 14BPM91 |  | N/A | BPM | 周边 |  | N/A | N/A | 12月
9 | 业务系统群应用支持 |  |  |  | 14BPM92 |  | N/A | BPM | 周边 |  | N/A | N/A | 12月
10 | 配置管理 |  |  |  | 14ERP90 |  | N/A | ERP | 周边 |  | N/A | N/A | 12月
11 | 集成测试 |  |  |  | 14ERP91 |  | N/A | ERP | 周边 |  | N/A | N/A | 12月
9 | 应用支持 |  |  |  | 14ERP92 |  | N/A | ERP | 周边 |  | N/A | N/A | 12月
10 | ERP日常维护与热线支持 |  |  |  | 14ERP93 |  | 李沁 | ERP | 周边 |  | 双杨 | 进行中 | 12月
11 | 配置管理 |  |  |  | 14FAC90 |  | N/A | FAC | 周边 |  | N/A | N/A | 12月
12 | 集成测试 |  |  |  | 14FAC91 |  | N/A | FAC | 周边 |  | N/A | N/A | 12月
13 | 应用支持_FAC |  |  |  | 14FAC92 |  | N/A | FAC | 周边 |  | N/A | N/A | 12月
14 | 按监察需求对实时系统查询、报表日常功能调整 |  |  |  | 14SAP90 |  | 郑凌云 | SAP | 数据 |  | 东软 | N/A | 12月
15 | 按监察需求对历史系统查询、报表日常功能调整 |  |  |  | 14SAP91 |  | 刘栋 | SAP | 数据 |  | 东软 | N/A | 12月
16 | 监察实时系统预警调整 |  |  |  | 14SAP92 |  | 郑凌云 | SAP | 数据 |  | 东软 | N/A | 12月
11 | 个股期权风控业务日常维护 |  |  |  | 14SAP93 |  | 黄寅飞 | SAP | 数据 |  | 东软 | N/A | 12月
12 | 根据案件线索上报数据统计分析程序编写 |  |  |  | 14SAP94 |  | 刘栋 | SAP | 数据 |  | 东软 | N/A | 12月
13 | 其他平台XBRL报送系统日常维护 | 李沁 |  |  | 14ERP07 | 2013年报及2014年一季报XBRL报送系统业务支持 | 李沁 | ERP | 周边 | 上市公司监管一部 | 吉贝克 | 已完成 | 6月
[5 empty] | 14ERP08 | 2013年报及2014年一季报XBRL报送系统开发维护 | 李沁 | ERP | 周边 | 上市公司监管一部 | 吉贝克 | 已完成 | 6月
[5 empty] | 14ERP09 | 2014年中报及后续XBRL报送系统开发维护 | 李沁 | ERP | 周边 | 上市公司监管一部 | 待定 | 未启动 | 12月
[5 empty] | 14ERP10 | 2014年中报及后续XBRL报送系统业务支持 | 李沁 | ERP | 周边 | 上市公司监管一部 | 待定 | 未启动 | 12月
14 | 行情统计系统新增统计模块开发 | 李沁 |  |  | 14ERP03 | 行情统计系统新增统计模块开发 | 李沁 | ERP | 周边 | 信息中心 | 软中
15 | 内部网站系统需求调整与开发 | 李沁 |  |  | 14ERP14 | 内部网站系统栏目新增及优化 | 李沁 | ERP | 周边 | 全所 | 软中 |  | 12月
16 | 人力资源系统需求调整与开发 | 李沁 |  |  | 14ERP15 | 人力资源系统薪资报表优化 | 李沁 | ERP | 周边 | 人事部 | 用友 |  | 12月
17 | 管理协调_MTP | 楼晓鸿 |  |  | 14MTP97 | 管理协调_MTP | 楼晓鸿 | MTP | 核心
18 | 管理协调_ATP | 黄俊杰 |  |  | 14ATP97 | 管理协调_ATP | 黄俊杰 | ATP | 核心
19 | 管理协调_TAC | 刘凯 |  |  | 14TAC97 | 管理协调_TAC | 刘凯 | TAC | 核心
20 | 管理协调_FSP | 蒋卫 |  |  | 14FSP97 | 管理协调_FSP | 蒋卫 | FSP | 核心
21 | 管理协调_DTP | 陈晨 |  |  | 14DTP97 | 管理协调_DTP | 陈晨 | DTP | 核心
22 | 管理协调_FEA | 章奕 |  |  | 14FEA97 | 管理协调_FEA | 章奕 | FEA | 核心
23 | 应用支持_综业沪港通 |  |  |  | 14ITP92 | 应用支持_综业沪港通 | 刘凯 | ATP | 核心

## 暂停任务
序号 | 工程 | 牵头人 | 督办 | 督办 | 任务编号 | 任务 | 负责人 | 平台 | 平台 | 业务部门 | 实施团队 | 任务阶段 | 时间点 | 备注
20 | 综合业务平台技术优化 | 黄俊杰 |  |  | 14ATP14 | 历史数据模拟运行与比对 | 黄俊杰 | ATP | 核心 | 技术开发部 | 吉贝克 | 未启动 | 8月
[5 empty] | 14ATP15 | 会员来电查询需求 | N/A | ATP | 核心 | 技术开发部 | N/A | 未启动 | 8月
[5 empty] | 14ATP16 | 应急订单处理优化 | N/A | ATP | 核心 | 技术开发部 | N/A | 未启动 | 12月
28 | 固定收益平台切换上线准备及维护_前台部分 | 赵凯 |  |  | 14FEA07 | 固定收益平台切换上线准备及维护_前台部分 | 赵凯 | FSP | 核心 | 债券业务部 | 中软 | 技术方案 | 12月
40 | 固定收益平台的云客户平台前台设计与开发 | N/A |  |  | 14FSP01 | 固定收益平台的云客户平台前台设计与开发 | N/A | FSP | 核心 | 债券业务部 | N/A | 未启动 | 4月
25 | 竞价撮合平台技术优化 | 楼晓鸿 |  |  | 14MTP13 | 竞价撮合平台重演比对工具软件就绪(二期) | 龚伟 | MTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 未启动 | 12月
| 竞价撮合平台交易单元权限信息接口公开化应用软件就绪 | 林志高 |  |  | 14MTP05 | 竞价撮合平台交易单元权限信息接口公开化应用软件就绪 | 林志高 | MTP | 核心 | 技术开发部 | 埃森哲 | 未启动 | 12月
47 | 券商（结算单元）维度过户数据压缩包发布 | 林志高 |  |  | 14MTP15 | 券商（结算单元）维度过户数据压缩包发布 | 林志高 | MTP | 核心 | 技术开发部 | N/A | 技术方案 | 10月
7 | 转融通试点会员名单接口化 | 胡丽聪 |  |  | 14ATP06 | 转融通试点会员名单接口化应用软件就绪 | 胡丽聪 | ATP | 周边 | 会员部 | N/A | 技术方案 | 5月
[5 empty] | 14BPM05 | 会籍系统转融通试点会员接口 | 吴继春 | ATP | 周边 | 会员部 | N/A | 技术方案 | 5月
11 | 综合业务平台分级ETF应用软件就绪 | N/A | Y | 12月 | 14ATP11 | 综合业务平台分级ETF应用软件就绪 | N/A | ATP | 周边 | 基金业务部 | N/A | 未启动 | 12月
12 | 综合业务平台商品ETF应用软件就绪 | N/A | Y | T+3 | 14ATP12 | 综合业务平台商品ETF应用软件就绪 | N/A | ATP | 周边 | 基金业务部 | N/A | 未启动 | T+3
13 | 综合业务平台跨境ETF申赎优化及双币业务应用软件就绪 | 林征 |  |  | 14ATP13 | 综合业务平台跨境ETF申赎优化及双币业务应用软件就绪 | 林征 | ATP | 周边 | 基金业务部 | N/A | 业务方案 | T+3
15 | 综合业务平台约定购回业务申报账户扩展应用软件就绪 | 林征 |  |  | 14ATP17 | 综合业务平台约定购回业务申报账户扩展应用软件就绪 | 林征 | ATP | 周边 | 会员部 | N/A | 未启动 | 6月
18 | 交易员体系功能应用软件就绪 | N/A | B | T+3 | 14FSP02 | 交易员体系功能应用软件就绪 | N/A | FSP | 核心 | 债券业务部 | N/A | 未启动 | T+3
19 | 债券竞价交易机制应用软件就绪 | N/A | B | T+3 | 14FSP03 | 债券竞价交易机制应用软件就绪 | N/A | FSP | 核心 | 债券业务部 | N/A | 未启动 | T+3
24 | 国债预发行迁移开发 | 蒋卫 |  |  | 14FSP09 | 国债预发行迁移开发 | N/A | FSP | 核心 | 债券业务部 | N/A | 未启动 | T+2

## Sheet1
任务状态 | 任务阶段
业务需求 | 未启动
业务方案 | 进行中
业务流程 | 已完成
技术方案 | 已暂停
编码实现 | N/A
集成测试
验证测试
验收测试
部署上线
未启动
进行中
已完成
已暂停
N/A
| 报盘软件支持64位操作系统 | 章奕 | 14FEA10 | EzOES支持64位操作系统 | 章奕 | MTP | 技术开发部 | 吉贝克 | 未启动 | N/A | 9月
|  |  | 14FEA11 | EzSR支持64位操作系统 | 章奕 | MTP | 技术开发部 | 吉贝克 | 已完成 | 部署上线 | 9月
|  |  | 14FEA12 | EzTrans支持64位操作系统 | 章奕 | MTP | 技术开发部 | 吉贝克 | 未启动 | N/A | 9月
1